**Администрация г. Бородино**

**Отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2015 ГОД**

**Бородино – 2016**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2015 ГОД 3](#_Toc419729043)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2015 ГОДУ 4](#_Toc419729044)

[**1. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».** 4](#_Toc419729045)

[**2. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».** 6](#_Toc419729055)

[**3. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.** 10](#_Toc419729066)

[**4. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».** 12](#_Toc419729077)

[**5. Муниципальная программа «Развитие культуры».** 13](#_Toc419729086)

[**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».** 16](#_Toc419729096)

[**7. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».** 19](#_Toc419729106)

[**8. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Бородино».** 21](#_Toc419729115)

[**9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».** 22](#_Toc419729126)

[**10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».** 24](#_Toc419729138)

[**11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».** 26](#_Toc419729150)

[**12. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».** 28](#_Toc419729158)

[**13.** **Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».** 29](#_Toc419729169)

[**14. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».** 30](#_Toc419729179)

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2015 ГОД

В 2015 году на реализацию 14 муниципальных программ города Бородино (далее – муниципальные программы, программы) утверждено 526 879 392,82 рубля.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 514 266 988,08 рублей или 97,61% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Бородино от 21.12.2015 № 1171 «Об утверждении методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино», на основании отчетов проведенных исполнителями, ответственными за реализацию программ.

Итоговая оценка эффективности (далее-оценка) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** при получении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 19 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 11 баллов (включительно) до 19 баллов;

**неэффективной –** при получении менее 11 баллов.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования города Бородино»  | 28 |
| 2 | «Развитие транспортной системы города Бородино» | 28 |
| 3 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»  | 25 |
| 4 | «Управление муниципальными финансами»  | 24 |
| 5 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  | 21 |
| 6 | «Молодежь Бородино в ХХI веке»  | 21 |
| 7 | «Выполнение функций органов местного самоуправления»  | 19 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта города Бородино» | 19 |
| 9 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бородино» | 19 |
| 10 | «Система социальной защиты населения г. Бородино» | 18 |
| 11 | «Развитие культуры»  | 24 |
| 12 | «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино» | 16 |
| 13 | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» | 7 |
| 14 | «Обращение с отходами на территории г. Бородино» | 3 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2014 ГОДУ

**1. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - отдел образования администрации города.

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи программы:**

1. создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;
2. создание условий для эффективного управления отраслью.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 269 508 092,98 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 2 417 700,00 руб.;

- местного бюджета – 103 015 875,37 руб.;

- краевого бюджета – 156 547 259,27 руб.;

- внебюджетные источники – 7 527 258,34 руб.

Объем исполнения Программы составил – 266 012 083,00 руб.(98,70%),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 2 417 700,00 руб.;

- местного бюджета – 102 513 437,38 руб.;

- краевого бюджета – 153 891 796,48 руб.;

- внебюджетные источники – 7 189 149,14 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 3 496 009,98 руб. (1,30%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования детей:**

* обеспечена деятельность 7 ДОУ;
* проведены необходимые мероприятия по подготовке ДОУ города к новому учебному году;
* увеличено дошкольных мест на 10 в соответствии с санитарными правилами и нормами;
* отсутствие очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
* подготовены здания школ и дошкольных учреждений к новому учебному году;
* обеспечена безопасные условия пребывания детей в дошкольных учреждениях, школах, учреждении дополнительного образования через укрепление материально-технической базы, устранение предписаний надзорных органов, проведение ремонтов;
* укреплена материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений - приобретены игровое оборудование, детская мебель, пожарные металлические шкафы, кухонное оборудование, компьютерная техника и т.д.;
* произведены текущие ремонты систем электроснабжения, водоснабжения и канализации (МКДОУ «Дюймовочка», «Ручеёк», «Уголёк», «Родничок»), отремонтирована лестница в МКДОУ «Уголёк» со стороны улицы Ленина, укреплены эвакуационные лестницы и проведены их испытания в МКДОУ «Улыбка», отремонтирована вентиляционная система в МКДОУ «Улыбка», заменены двери в МКДОУ «Дюймовочка», проведён капитальный ремонт медицинского блока в МКДОУ «Улыбка», приобретён и установлен вытяжной зонт на пищеблоке в МКДОУ «Родничок», частично заменены светильники, отремонтирован фасад, водостоки, кровля пристроек, частично тамбуры и лестницы, асфальтобетонное покрытие отмостки и тротуаров, проведён капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, заменены окна в МКДОУ «Сказка» и другое;
* выполнен капитальный ремонт актового зала, замена 2-х окон в спортивном зале, замена окон в кабинете информатики (школа №1), заасфальтирована спортивная площадка, заменены оконные блоки (школа №2), отремонтированы туалеты, проведён ремонт спортивного зала, произведена замена дверей на противопожарные, частично заменены светильники (школа №3, в школы №1 и №3 приобретены котлы на пищеблоки, съёмные решётки на батареи, куплены кресла в актовый зал школы №1.
* обеспечено бесплатное питание для 666 учащихся школ;
* проведено психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей;
* оказана социальная поддержка родителям в приобретении путёвок в загородный стационарный оздоровительный лагерь «Шахтёр» (179 детей);
* привлечены дополнительные средства из краевого бюджета для укрепления материально-технической базы МАУ ДЗСОЛ «Шахтёр» (произведена замена панелей в 3-х корпусах), отремонтирован клуб.

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность аппарата и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективность управления отраслью.

 ***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 19 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9 | Высокоэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | Высокоэффективная  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**2. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - Администрации города Бородино, соисполнители – Администрация города Бородино, Отдел по управлению муниципальным имуществом.

**Цель программы:** обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино;
2. повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино;
3. обеспечение реализации муниципальных программ.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований программы – 56 899 136,95 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 17 424 453,43руб.;

- краевого бюджета – 23 976 470,00 руб.;

- внебюджетные источники – 5 760 000,00 руб.;

- юридические лица – 9 738 213,52 руб.

Объем исполнения Программы составил – 48 756 788,70. руб.(85,69%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 16 931 827,18 руб.;

- краевого бюджета – 16 326 748,00 руб.;

- внебюджетные источники – 5 760 000 руб.;

- юридические лица – 9 738 213,52 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 8 142 348,25 руб. (14,31%).

Неисполнение программы связано:

- с уточнением расчетов по возмещению исполнителям коммунальных услуг расходов, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги с вязи в введением предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги, в следствии чего не были востребованы средства краевого бюджета в сумме 5 275 126,00 рублей;

- с невозможностью оплаты работ за выполненные работы по капитальному ремонту пароводянного подогревателя № 7 в кательной № 1 г. Бородино в связи с тем, что работы были выполнены 31.12.2015 года. По состоянию на 01.01.2016 года образовалась кредиторская задолженность, которая была погашена в феврале 2016 года в сумме 2 412 854,04 рубля;

- с экономией бюджетных средств в размере 454 368,21 рублей в связи с применение конкурентных способов выбора поставщиков, подрядчиков выполнения работ (услуг).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Бородино:**

* предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
* Капитальный ремонт тепловой сети (243 м.) от Котельной № 2 до бойлерной (от ЦТП-5 до м-он Стахановского, д. 9);
* Капитальный ремонт водопроводной сети (550м.) «Водопровод м-он Западный» (от водобака до ул. Магистральная);
* Капитальный ремонт водопроводной сети (250 м.) по ул. Бородинская;
* Капитальный ремонт котельной канализационных очистных сооружений;
* Капитальный ремонт пароводяного подогревателя № 7 в котельной № 1 г. Бородино;
* Капитальный ремонт водобака №1 на водозаборных сооружениях в п. Урал;
* Капитальный ремонт бака-аккумулятора № 2 Котельной № 2 (Устройство 144 м2 изоляции);
* Капитальный ремонт песковой площадки с заменой дренажной системы городских очистных сооружений;
* Капитальный ремонт канализационной сети в районе жилого дома по адресу ул. Советская, 42.

**Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино:**

* Установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды в учреждениях МКДОУ «Родничок», МКДОУ «Уголек», МКДОУ «Дюймовочка».
* Утепление и герметизация межпанельных стыков МКД (средства собственников).
* Установка металлических входных дверей в подъезды МКД.
* Установка окон ПВХ в подъездах МКД (средства собственников).
* Утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД (средства собственников).
* Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов (средства собственников).
* Установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении.
* Приобретение и установка частотных преобразователей серии DELTAelectronicsVFD-CPна сетевые насосы № 1,2,3,4 котельная № 2.
* Приобретение и установка частотного преобразователя серии DELTAelectronicsVFD-CPна насосной станции II подъема, с одновременным приобретением и установкой насосного агрегата с низковольтным электродвигателем.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность МКУ «Служба единого заказчика».

**Отдельное мероприятие 1. Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма:**

* освоены денежные средства по расходам, возникающим в связи с превышением размера расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемыхпо договорам социального найма, договорам найма жилых помещений, в расчете на 1м2 общей площади жилья над размером платы граждан.

**Отдельное мероприятие 2. Предоставление субсидий на содержание городской бани:**

* оказаны, гигиенических услуг гражданам посетивших городскую баню, разница в тарифах возмещена организации содержащей ее.

**Отдельное мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино:**

* будет произведен ремонт в многоквартирных домах за счет средств федерального и краевого бюджета в 2015 году. Денежные средства 2014 года по софинансированию за счет местного бюджета будут освоены 2015 году.

**Отдельное мероприятие 6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

* освоены денежные средства по расходам исполнителям коммунальных услуг, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги с вязи в введением предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 7 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 4 | Среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 21 | Эффективная |

Муниципальное казенное учреждение **«**Служба единого заказчика»в рамках реализации Программы выполнило мероприятия в полном объеме.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**3. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.**

**Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию программы:** исполнитель – Управление социальной защиты населения администрации города Бородино; соисполнители – отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

**Задачи программы:**

1. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам;
2. создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
3. обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
4. создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г. Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 43 119 775,22 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 497 074,84 руб.;

- краевого бюджета – 40 255 962,20 руб.;

- федерального бюджета – 372 700,00 руб.;

- внебюджетные источники – 994 038,18 руб.

Объем исполнения Программы составил – 42 947 606,58 руб.(99,60%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 484 940,84 руб.;

- краевого бюджета – 40 146 259,36 руб.;

- федерального бюджета – 322 368,20 руб.;

- внебюджетные источники – 994 038,18 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 172 168,64 руб. (0,40%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности:**

* в полном объеме обратившимся предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, путем осуществления ежемесячных и ежегодных денежных;
* в полном объеме предоставлена единовременная адресная материальная помощь гражданам по запланированным мероприятиям подпрограммы;
* предоставлено социальное пособие на погребение 15 граждан.

**Подпрограмма 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей:**

* в полном объеме предоставлены ежемесячные, ежегодные, компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей;
* обеспечен бесплатный проезд детям в количестве 34 человек в детские оздоровительные лагеря и обратно.

**Подпрограмма 3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:**

* в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

**Подпрограмма 4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению:**

* обеспечена деятельность на выполнение переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения в полном объёме;
* организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню инвалида. Охват граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями составил более 1 тыс. чел.;
* в мероприятиях ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери и новогодних праздниках приняло участие более 150 семей, имеющих детей. 197 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные новогодние подарки.

**Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* Управление социальной защиты населения администрации города Бородино в полном объеме реализовало переданные государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий населения города, а также инициативные полномочия органов местного самоуправления с отсутствием обоснованных претензий (жалоб) со стороны получателей мер социальной поддержки;
* в ходе проведения ежегодной Декады качества, было установлено, что удовлетворены социальными услугами 100% граждан пожелавших заполнить анкеты.

**Подпрограмма 6. Доступная среда для инвалидов*:***

* построен пандус МКУК «ЦБС», в результате чего создан беспрепятственный доступ для посещения библиотеки.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 16 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 6 | Среднеэффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 3 | Среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 18 | Среднеэффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**4. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель – Администрация города Бородино.

**Цель программы:** Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино.

**Задача программы:**

Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечивание в области обращения с отходами.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 349 200,00 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 349 200,00 руб.-

Объем исполнения Программы составил – 349 196,10 руб.(100,00%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 349 196,10 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Направление программы. Обращение с отходами на территории города Бородино:**

* ликвидированы несанкционированные свалки с территории пляжа;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территории кладбища;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территории города.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0 | Неэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3 | Среднеэффективная  |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 3 | Неэффективная |

Муниципальное казенное учреждение **«**Служба единого заказчика»в рамках реализации Программы выполнило мероприятия в полном объеме.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана неудовлетворительной. Это связано с отсутствием целевых индикаторов муниципальной программы и наличием показателей результативности имеющих нулевые значения. Хотя в целом реализацию мероприятий данной программы нельзя назвать неэффективной, так как показатели результативности выполнены на 100% при 100 % объеме финансирования.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры».**

**Отдел администрации города, ответственный за реализацию программы:** исполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Бородино.

**Задачи программы:**

1. сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино;
2. обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни;
3. создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 59 975 697,28 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 56 900 689,12 руб.;

- краевого бюджета – 3 072 008,16 руб.;

- федерального бюджета – 3 000,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 59 953 405,93 руб.(99,96%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 56 878 397,77 руб.;

- краевого бюджета – 3 072 008,16 руб.;

- федерального бюджета – 3 000,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 22 291,35 руб. (0,04%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия:**

* проведено 12 сменных выставок, в том числе 9 выставок создано на основе собственных фондовых коллекций, 3 – по материалам других музеев;
* музейный фонд пополнился в 2015 году на 210 экспоната, в т. ч. за счет дарения 210 экспонат. Сейчас в музейном фонде насчитывает 5458 экспонатов;
* осуществлен текущий ремонт уборных комнат библиотеки, приобретена мебель, принтер, ламинатор, фотоаппарат, телевизор, диктофон, зонт уличный круглый в библиотеку;
* приобретено 2 930 экземпляров книг для одной библиотеки и двух филиалов, в том числе за счет местного бюджета 1 612 экземпляра, за счет краевого бюджета 281 экземпляров, за счет средств фонда «Культурных инициатив» М. Прохорова 840 экземпляров, 197 экземпляров получены в дар;
* реализован проект  "Бородино: связь времён"  в рамках II всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,  которым  охвачено  более 600 подростков  среднего и старшего  школьного возраста, проведено  25 мероприятий;
* реализован социокультурный проект в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» на реализацию социокультурного проекта «Простые истории Великой Победы» Проведено 19 мероприятий. Количество зрителей и участников - 4 675 чел. Количество привлеченной к организации мероприятий молодежного актива – 150 чел.;
* реализован проект Мастерская сторителлинга «Создай свою историю» в рамках   конкурса "Новая роль библиотек в образовании" фонда культурных инициатив Михаила Прохорова.  Внедрена новая для нашего города форма проведения досуга детей в возрасте от  8 до 12 лет – занятие сторителлингом. К участию в были привлечены   более 550  детей  младшего и среднего школьного возраста,  проведено 167 мероприятий;
* оцифровано 5935 документов, внесено 40 151 запись в электронный каталог.

**Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества:**

* организованы и проведены Дворцом культуры 537 мероприятия в том числе: Рождество, празднование Масленицы; комплекс мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню защиты детей, празднованию Дня города, профессиональным праздникам; новогодние мероприятия;
* приняти участие в: краевом Чулымском фестивале авторской песни памяти В.С. Высоцкого, конкурсе "Древо жизни", II открытом Краевом конкурсе детского и юношеского эстрадного вокального мастерства "Голос XXI века", Международном заочном конкурсе «Талант - 2015», Краевом празднике-конкурсе детских и молодёжных фольклорных ансамблей "Из века в век", Краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни "Сибирская глубинка", Региональном Фестивале молодежных субкультур «Твой выбор», Межрайонном фестивале детской эстрадной песни "Серебряный дождь", Открытом краевом вокальном конкурсе для детей и молодёжи «Диапазон», IV региональном открытом фестивале одарённой и талантливой молодёжи Красноярского края "Молодёжный арт-парад 2015" номинация "Художественное слово", Фестивале военно-патриотической песни «Россия – от росинки до звезды», II конкурсе исполнителей военных песен Владимира Высоцкого "Все ушли на фронт", Международном конкурсе чтецов "Юные таланты", XIV международном интернет-конкурсе "Поклонимся великим тем годам", XXIII Межрегиональном фестивале детского художественного творчества «У Дивных гор», Международном фестивале этнической музыки и ремёсел "МИР Сибири", Краевом турнире по спортивным танцам "Чистописание по паркету", Краевом фестивале духовой музыки "Чулымские фанфары", Открытом региональном фестивале Hip Hop культуры "URBAN LEGACY", XI региональном открытии фестиваля любительских цирковых коллективов "Сальто в будущее", II межрегиональном фестивале-конкурсе искусств "Вертикаль – 2015", III Международном конкурсе, проходящем в формате фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России», Региональном Епархиальном конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо», Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Семья – ковчег спасения», XXIII Межрегиональном фестивале детского художественного творчества «У Дивных гор», Международном медийном фестивале дикой природы «Мой снежный барс», Всероссийской выставке-конкурсе детского творчества «Радуга талантов», III Открытом Международном Фестивале лоскутного шитья г.Москва и в других мероприятиях;
* прошел фестиваль исторического моделирования культуры и быта «Бородинское поле – связь времен», который стал брендовым мероприятием территории и внесен в календарь культурных событий краевого уровня. Участниками фестиваля стали фольклорные коллективы Красноярского края, клубы исторического моделирования, театры мод, танцевальные ансамбли, мастера декоративно-прикладного творчества;
* проведён ремонт текущий ремонт опалубки вокруг здания Дворца культуры, текущий ремонт эл. снабжения фонтана, устройство водосточной системы, текущий (частичный) ремонт крыши, текущий ремонт стены фасада здания, приобретен саксафон сопрано, скрипка, альт, гармонь, баян, вокальная радиосистема, радиосистема, прожектор светодиодный, МФУ, ноутбук, микрофоны, швейная машина, торговые палатки – 5 штук;
* проведены в Доме ремесел работы по демонтажу старых полов, устройство покрытий полов из керамической плитки. (12,0 м2), по замене старых деревянных оконных блоков на ПВХ (6шт.), замена металлических труб системы тепловодоснабжения в подвальных помещениях (10 м2);
* приобрели в Дом ремесел мебель.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* принято участие в 16 конкурсах разного уровня, в том числе в Международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звезды», Межрайонном конкурсе «Попробуем на 5!», зональном фестивале - конкурсе исполнительского мастерства преподавателей народного отделения детских школ искусств, зональном конкурсе «Ступеньки мастерства», зональном фестивале-конкурсе «Музыка-детям», всероссийском конкурсе «Кубок Байкала», II международном фестивале-конкурсе «Вертикаль-2015», II всероссийском конкурсе №Огни Сибири» и других, в которых 37 учащихся ДШИ стали лауреатами и дипломантами этих конкурсов;
* проведены мероприятия: «Огни КАТЭКа», фестиваль – конкурс исполнительского мастерства преподавателей народного отделения ДШИ и другие;
* приобретены музыкальные инструменты для МБУДО «Детская школа искусств» (баян, балалайка, домра).

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 2 целевой индикатор программы и 20 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 7 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 7 | Среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 24 | Эффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:**

Отдел культуры, спорта , молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино;
2. обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории города Бородино;
3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 24 128 634,66 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 20 778 050,19 руб.;

- краевого бюджета – 3 350 584,47 руб.

Объем исполнения Программы составил – 23 669 865,97 руб.(98,10%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 20 319 281,50 руб.;

- краевого бюджета – 3 350 584,47 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 458 768,69 руб. (1,90%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта:**

* организованы и проведены мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Бородино на 2015 год;
* проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 3,0 тысячи человек. Наиболее массовые из них: «Кросс нации», «Лыжня России», городская спартакиада трудящихся, спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню города, Дню шахтера, Дню молодежи;
* действуют 3 спортивных клуба по месту жительства, созданных в рамках краевой программы «От массовости - к мастерству»: военно-спортивный клуб «Беркут» и спортивно-технический клуб «Движение» действуют при молодёжном центре, на базе тира СОШ № 3 и Станции оных техников. Спортивно-оздоровительный клуб «Сила поколения» располагается на городском стадионе под руководством ДЮСШ. В клубах занимаются 273 человек, что составляет 7,26 % от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города.
* Спортивно-оздоровительным клубом по месту жительства, совместно с Отделением реабилитации МБУСО «КЦСОН г.Бородино» «Сила поколения» созданы условия для для занятий адаптивной физкультурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья (71 занимающийся).
* Работают физкультурно-спортивные клубы по месту учебы в каждой школе города, в которых занимается 401 школьник, что составляет 20,5 % от всех учащихся.
* организованы и проведены мероприятия в соответствии с Календарным планом для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; освещены в средствах массовой информации спортивно-массовые мероприятия и иные события физкультурно-спортивной направленности.

**Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва:**

* муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности - Детская Юношеская Спортивная Школа обучаются 520 юных спортсменов. В школе работают отделения: лыжные гонки, баскетбол, футбол, биатлон, борьба дзюдо и самбо. Лучшие воспитанники Бородинской ДЮСШ выступают за сборную Красноярского края по биатлону (8 чел.), баскетболу (4 чел.) борьбе дзюдо и самбо (6 чел.).
* проведена подготовка обучающихся в спортивных школах от спортивно-оздоровительного этапа, начальной подготовки до совершенствования спортивного мастерства; обеспечено участие сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях;
* приобретен спортинвентарь;
* проведен капитальный ремонт лыже-роллерной трассы и замена оконных блоков бассейна;
* завершено строительство Спортивного комплекса зимних видов спорта;
* организованы оздоровительные мероприятия среди обучающихся спортивных школ.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* эффективное управление муниципальной программой.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6 | Среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 19 | Эффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**7. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель **–** Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино; соисполнители – администрация города Бородино, отдел образования города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для реализации потенциала молодежи, и его реализации в интересах развития Бородино.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Бородино;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
3. Принятие профилактических мер по снижению негативных последствий, вызванных незаконным распределением наркотических средств, токсикомании и алкоголизма.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 7 211 560,76 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 984 919,08 руб.;

- краевого бюджета – 226 641,68 руб.

Объем исполнения Программы составил – 7  209 989,19 руб.(99,98%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 983 632,51 руб.;

- краевого бюджета – 226 356,68 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 1 571,57 руб. (0,02%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1** **Вовлечение молодежи в социальные практики:**

* трудоустроено 213 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
* проведены  мероприятия посвященные Дню молодежи, которыми охвачено более 300 человек;
* при  реализации общегородских проектов охвачено более 1000 человек, поддержано    11 проектов;
* развиваются на базе Молодежного центра 8 муниципальных штабов краевых флагманских программ, в которых заняты 350 человек: «КВН», «Добровольчество», «Моя территория», «Историческая память», «Робототехника», «ТОС», «Историческая память», «Арт – парад». Их основные направления: подготовка допризывной молодежи, проведение акций в дни государственных праздников, волонтерская помощь нуждающимся ветеранам, благоустройство территории города, проектная деятельность;
* проведен  «Молодежный форум» в котором приняли участие 60 человек;
* приняли участие 80  человек в краевом инфраструктурном проекте «Территория 2020»;
* проведен городской «Урбан форум» в котором приняло участие 70 человек;
* 41 подросткок охвачен летней оздоровительной кампанией (палаточный лагерь).

**Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи города Бородино:**

* проведена Региональная военно-патриотическая игра «Золотой запас» в которой приняло участие 42 человека из 4 территорий;
* совместно с Союзом офицеров и Советом ветеранов проведено 10 мероприятий в Дни  государственных праздников;
* проведено 2 турнира по пейнтболу среди учащихся общеобразовательных школ города;
* проведен этап Краевого чемпионата по Мотогонкам, в котором приняло участие более 200 учатников ;
* проведен городской турнир по ледовым гонкам на выживание на приз Главы города;
* проведено соревнование посвященное Всероссийскому дню призывника, в котором приняло участие 50 человек.
* проведен городской военно-патриотический фестиваль «Россия- от росинки до звезды», в котором приняло участие более 300 участников;
* Проведен городской «Доброфорум» в котором приняло участие 60 человек;
* в рамках Дней единых действий посвященных 70-ой годовщине Победы в ВОВ проведено 7 акций («Георгиевская ленточка», «Пост № 1», «Солдатская каша», «Сирень Победы», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Зажги свечу»).

**Подпрограмма 3. Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании:**

* проведено 6 мероприятий различной направленности: акции, конкурсы, флэш-мобы, в которые вовлечено 200 человек;
* проведено распространение среди молодежи буклетов и листовок направленных на профилактику наркомании и алкоголизма;
* уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений на территории общей площадью 5 га.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3 | Среднеэффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9 | Эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 21 | Эффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**8. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино.

**Задачи программы:**

1. повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т. ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности;
2. повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 830 606,07 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 45 806,07 руб.;

- федерального бюджета – 409 800 руб.;

- краевого бюджета – 375 000,00 руб.

Объем исполнения – 830 606,07 руб. (100%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 45 806,07 руб.;

- федерального бюджета – 409 800 руб.;

- краевого бюджета – 375 000,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**В рамках реализации программы:**

* оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого предпринимательства;
* проведено 21 консультация для субъектов малого и среднего предпринимательства.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 | Высокоэффективная |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 | Высокоэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 19 | Эффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения.

**Задачи программы:**

1. обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино;
2. обеспечение потребности населения в перевозках;
3. обеспечение дорожной безопасности;
4. повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 18 937 047,35 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 11 973 632,93 руб.;

- краевого бюджета – 6 963 414,42 руб.

Объем исполнения Программы составил – 18 933 287,76 руб.(99,98%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 11 971 018,40 руб.;

- краевого бюджета – 6 962 269,36 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 3 759,59 руб. (0,02%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино:**

* произведено зимнее и летнее содержание дорог, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка – пешеходный переход (ул. Ленина, 57; ул. Ленина, 47; ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 29; ул. Ленина, 11; ул. Ленина, 6; ул. 9 Мая, 38; ул. 9 Мая, 70; ул. Южная, в районе магазина «Типэк»; ул. Ленина, 63; перекрёсток ул. Гоголя – ул. Октябрьская; перекресток ул. Ленина – ул. Маяковского) и разметка проезжей части (ул. Магистральная, ул. Ленина, ул. Кирова), что позволило снизить, число нарушений, как пешеходами, так и водителями автотранспорта;
* создание условий для безопасного движения пешеходов, сокращение уровня травматизма на дорогах города;
* сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог;
* обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города.

**Подпрограмма 2. Развитие транспортного комплекса города Бородино:**

* предоставление возмещения расходов организациям пассажирского транспорта, возникающим в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным маршрутам.

**Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино:**

* произведен монтаж восьми дорожных знаков 1.23 «Дети» на пленке алмазного типа (повышенной яркости) (ул. 9Мая, 38 (МБОУ СОШ №2)-2шт.; ул. Магистральная (МКДОУ «Уголек»)-2шт.; ул. Ленина, 63 (МКДОУ «Теремок»)-2шт.; ул. Октябрьская, 69-1шт.; ул. Октябрьская, 58-1шт.);
* установлено ограждения на пешеходном переходе в районе жилого дома № 60 по ул. Ленина (180 м.);
* создание условий для безопасного движения пешеходов, сокращение уровня травматизма на дорогах города;
* обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города.

**Подпрограмма 4. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования города Бородино:**

* сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог: (произведен текущий ремонт муниципальных дорог (Отсыпка: ул. Рабочая - 0,74 км; ул. Луговая – 1,088 км; ул. Новая - 0,845 км; ул. Коммунальная (от начала дороги до № 12) - 0,145 км; ул. Чапаева - 0,378 км; ул. Пастушенко - 0,245 км; ул. Набережная (заезд с ул. Геологической) - 0,021 км; пер. Березовый - 0,2 км; от ул. Новая до мкр «Северный» - 0,2 км; мкр. Северный - 0,36 км; ул. Большевистская (от начала до ул. Подгорная) - 0,315 км; ул. Щетинкина (от ул. Сибирская до ул. Нижнесибирская) - 0,08 км; ул. Подгорная (от начала до ул. Лермонтова) - 0,85 км; Ямочный ремонт: ул. Ленина (от начала до ул. Маяковского) – 65 м2; ул. Магистральная – 65 м2; ул. Южная (от ул. Ленина до ул. Рождественской) – 28 м2; пер. Почтовый – 6 м2; ул. Гоголя (от ул. Большевистская до ул. Октябрьской) – 28 м2; ул. Советская (от начала до ул. Комсомольской) – 30 м2; ул. Октябрьская (от ул. Пионерская до ул. Гоголя) – 35 м2; ул. Комсомольская (от начала до ул. Большевистской и от ул. Октябрьской до ул. Сибирской) – 22 м2; ул. Большевистская (от ул. Пионерская до ул. Гоголя) – 40 м2; ул. Щетинкина (от ул. Октябрьская до ул. Большевистская) – 48 м2; ул. 8 Марта – 25 м2; ул. Геологическая – 12 м2; ул. Коммунальная (от пер. Дальний до ул. Геологической) – 20 м2; ул. Коммунальная (от пер. Дальний до ул. Геологической) – 20 м2 ; пер. Дачный – 54 м2; ул. Горького (от ул. Октябрьская до ул. Советской) – 25 м2; ул. 40 лет ВЛКСМ – 20 м2; ул. Пионерская – 16 м2; ул. Маяковского – 8 м2; ул. Олемпийская – 18 м2; выполнен ремонт муниципальной дороги по ул. Комсомольская (от ул. 9 Мая до ул. Октябрьская, по ул. имени В.А. Пожарникова (от ж.д. №1 до ж.д. № 29); произведен капитальный ремонт 456,5 м. ливневой канализации вдоль ул. Олимпийская (от ул. Ленина до здания № 2)).
* выполнен капитальный ремонт 227,3 м. тротуаров (вдоль дома №1 мкр. Победы со стороны городского рынка-0,0605 км.; ул. Гоголя (в районе ж.д. №51 по ул. Советская)-0,055 км.; ул. Советская (в районе ж.д. №51)-0,073 км.; ул. Ленина в районе жилого дома № 63-0,021км.; ул. Советская в районе дома № 19а-0,0178км.).

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9 | Эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | Высокоэффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** повышение доступности жилья и улучшение состояния жилищного фонда города.

**Задачи программы:**

1. обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ликвидация аварийного жилого фонда;
2. предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
3. создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома;
4. создание безопасных и комфортных условий для проживания специалистов бюджетной сферы.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 39 815 146,62 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 3 068 102,31 руб.;

- федерального бюджета – 151 632,00 руб.;

- краевой бюджет – 36 595 412,31 руб.

Объем исполнения Программы составил – 39 815 146,62 руб.(100%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 3 068 102,31 руб.;

- федерального бюджета – 151 632,00 руб.;

- краевой бюджет – 36 595 412,31 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородин:**

* долевое участие в строительстве дома для переселения 27 семей из аварийного жилищного фонда в городе Бородино.

**Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей:**

* обеспечено одной молодые семьи жильем.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9 | Эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 25 | Эффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** финансовое управление администрации города Бородино.

**Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Бородино, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Задачи программы:**

1. эффективное управления муниципальным долгом города Бородино;
2. обеспечение необходимых условий для эффективной реализации программы;
3. выполнение обязательств государства, связанных с исполнением судебных решений и предписаний государственных органов в области контроля и надзора; выполнение других обязательств государства;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, а также повышения эффективности расходов местного бюджета;
5. своевременное осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 6 495 601,70 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 469 561,70 руб.;

- краевой бюджет – 26 040 руб.

Объем исполнения Программы составил – 6 472 356,55 руб.(99,64%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 446 316,55 руб.;

- краевой бюджет – 26 040 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 23 245,15 руб. (0,36%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Управление муниципальным долгом города Бородино:**

* сохранение на экономически безопасном уровне объема муниципального долга;
* своевременно и полностью погашены долговые обязательства и расходы на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями;
* отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам города.

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий:**

* своевременно составлены проект «программного бюджета» города и отчет о его исполнении;
* обеспечена деятельность финансового управления, направленная на эффективность управления местным бюджетом;
* соблюдены ограничения по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов, установленных законодательством;
* соблюдены требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному представлению бюджетной отчетности;
* осуществлены дальнейшее развитие и внедрение внутреннего муниципального финансового контроля;
* повышена доступность информации о бюджете города Бородино для граждан, растет интерес граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города.
* сохранен удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города на экономически безопасном уровне.

**Отдельное мероприятие. Выполнение обязательств государства в рамках полномочий органов местного самоуправления:**

* обеспечена деятельность аппарата направленной на эффективность управления программным бюджетом.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 18 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 8 | Эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 24 | Эффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**12. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, создание условий для прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

Выпуск газеты и приложений к газете.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 2 488 504,89 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 488 504,89 руб.

Объем исполнения Программы составил – 2 488 504,89 руб.(100%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 488 504,89 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

* в полном объеме информационной услугой воспользовалось 4600 человек;
* проведено анкетирование 200 респондентов, из которых 193 респондента оценили работу МБУ РГ «Бородинский вестник» положительно.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 | Высокоэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 | Эффективная  |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 16 | Среднеэффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**13. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино (далее-город) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи программы:**

1. снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Бородино;
2. обеспечение безопасности населения города Бородино с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
3. информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 1 934 098,97 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 934 098,97 руб.

Объем исполнения Программы составил – 1 849 507,04 руб.(95,63%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 849 507,04 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 84 591,93 руб. (4,37%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях:**

* отрегулирована работа по обеспечению всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ города путем поддержания в рабочем состоянии существующих каналов на основе цифровой сети связи и передачи данных;
* изготовлены листовки по соблюдению первичных мер пожарной безопасности и розданы населению;
* изготовлены и установлены 20 указателей пожарных для обеспечения беспрепятственного проезда спец. машин.

**Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино:**

* произведено страхование гражданской ответственности владельца объекта ГТС на случай возникновения ситуации природного и техногенного характера.

**Подпрограмма 3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино:**

* в рамках реализации Программы проведена работа в полном объеме по оперативному реагированию различного рода происшествий **«**Единой диспетчерской службой» при администрации города Бородино.

**Подпрограмма 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино:**

* проведена работа с населением по повышению бдительности граждан при обнаружении подозрительных предметов;
* проведена работа с гражданами по выработке поведения при получении угроз по телефону, захвате заложников, предполагаемом теракте;
* распространены листовки по действию населения при возникновении террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера, а также установлены стенды в муниципальных учреждениях по противодействию терроризму и экстремизму.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрено 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0 | Неэффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 | Эффективная  |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 7 | Неэффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана неудовлетворительной. Это связано с отсутствием целевых индикаторов муниципальной программы. Хотя в целом реализацию мероприятий данной программы нельзя назвать неэффективной, так как показатели результативности выполнены на 100% при объеме финансирования 95,63%.

**14. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** повышение комфортности условий жизнедеятельности в городе Бородино и эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием; защита населения от болезней общих для человека и животных.

**Задачи программы:**

1. содействие вовлечению жителей в благоустройство города;
2. обеспечение мероприятий, направленных на улучшение санитарного и эстетического состояния территории города для повышения комфортности условий, проживания жителей города;
3. предупреждение и ликвидация болезней животных.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 11 678 541,07 руб.,

 в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 11 293 337,92 руб.;

- краевого бюджета – 385 203,15 руб.

Объем исполнения Программы составил – 11 470 895,38 руб.(98,22%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 11 086 766,62 руб.;

- краевого бюджета – 384 128,76 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 207645,69 руб. (1,78%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Благоустройство города Бородино:**

* изготовление и установка металлических эстакад-11 штук (ул. 9 Мая, 20; ул. Загородная, 13; ул. Луговая, 54; ул. Пушкина, 55; ул. Кирова, 3; ул. 8 Марта, 1; ул. Комсомольская,3; ул. Молодежная, 3; ул. Молодежная, 11; ул. Чапаева, 1; ул. Рабочая, 28);
* ремонт площадок под мусоросборочные контейнеры -5 штук (ул. Олимпийская, ул. 9 Мая, 97, ул. Ленина, 46, ул. Лесная, 21, ул. Заводская, 2);
* ремонт автобусных остановок -3 штук (ул. Октябрьская 30, «Многофункциональный центр»; ул. Гоголя; ул. 9 Мая «Школа №2»);
* текущий ремонт элементов уличного освещения-2,6 км (ул. Приозерная, ул. Советская, ул. Нагорная, ул. Маяковского, ул. Гоголя, ул. Фрунзе, пер. Иршенский);
* техническое обслуживание элементов уличного освещения-994 штуки;
* срезка зеленых насаждений - 26 штук (пер. Шахтерский, ул. Октябрьская, 54, ул. Н-Сибирская (около старого парка), ул. 9 Мая, 55);
* приобретение цветочной рассады - 10800 штук;
* содержание зеленого хозяйства -157,8 тыс. м2;
* текущий (ямочный) ремонт покрытия внутриквартальных дорог в рамках благоустройства – 1285 м2 (ул. Ленина, 47 – 5 м2; ул. Ленина, 48 – 1,5 м2; ул. Ленина, 49 – 0,50 м2; ул. Ленина, 51 – 36 м2; ул. Ленина, 52а – 172 м2; ул. Ленина, 55 – 1 м2; ул. Ленина, 57 – 12 м2; ул. Ленина, 62 – 40 м2; ул. Ленина, 62а – 17 м2; ул. Ленина, 63 – 20 м2; мкр. Стахановский 5 - 1 м2; мкр. Победы 1- 9,5 м2; мкр. Победы 2- 1,5 м2; мкр. Победы 5- 18 м2; мкр. Победы 6- 11 м2; мкр. Победы 7- 3 м2; мкр. Победы 8- 3 м2; мкр. Победы 11- 2 м2; мкр. Победы 12- 3 м2; мкр. Победы 13 – 1,5 м2; мкр. Победы 14 - 26 м2; ул. Горького 2 – 2 м2; ул. Горького 7 – 6 м2; ул. Горького 8 – 10 м2;ул. Октябрьская 50 – 15 м2; ул. Октябрьская 56 – 2 м2; ул. Октябрьская 76 – 80 м2; ул. Октябрьская 82 – 60 м2; ул. Октябрьская 85 – 53 м2; ул. Октябрьская 87 – 14 м2; ул. Рождественская, 1а – 12,5 м2; пер. Солнечный, 2 – 12 м2; пер. Солнечный, 4 – 25 м2; ул. Нагорная, 39 – 47,50 м2; ул. Нагорная, 41а – 60 м2; пер. Строительный, 4 – 20 м2; ул. Комсомольская, 14 – 9 м2; ул. Комсомольская, 15 – 6 м2; ул. Комсомольская 17 – 40 м2; ул. Советская, 34 – 0,5 м2; ул. Советская, 64 – 54 м2; ул. Советская, 66 – 40 м2; ул. Советская, 70 – 32 м2; ул. 9 Мая, 42 – 14 м2; ул. 9 Мая, 44 – 5 м2; ул. 9 Мая, 46 – 3 м2; ул. 9 Мая, 51 – 25 м2; ул. 9 Мая, 53 – 2 м2; ул. 9 Мая, 54 – 12 м2; ул. 9 Мая, 55 – 16 м2; ул. 9 Мая, 58 – 47 м2; ул. 9 Мая, 93 – 15 м2; ул. 9 Мая, 95 – 1 м2; ул. 9 Мая, 95а – 70 м2; ул. 9 Мая, 97 – 40 м2; ул. Ленина, 56 и ул. Советская, 55 – 50 м2);
* приобретение МАФ с установкой во дворах в городе Бородино – 3 двора (ул. Ленина, 46; ул. Загородная; пер. Рябиновый);
* изготовление и установка МАФ:

- урны – 13 шт. (ул.Октябрьская, 70; ул. Октябрьская, 62; ул. Советская, 54; ул. Ленина,32; ост. «мкрн. Западный»; ост. «АБК Разреза» (южная сторона дороги); ост. «Больница» (южная сторона дороги); ост. «Больница» (северная сторона дороги); ост. «ул. Маяковского»; ост. «ул. Гоголя» (ул. Октябрьская, 76); ост. «Профилакторий»; ост. «ул. Гоголя» (ул. Советская,76); ост. «АЗС» (южная сторона дороги));

- скамьи – 12 шт. (ул.Ленина, 53; ул.Ленина, 43; ул.Ленина, 58; ул.Ленина, 50; ул.Ленина, 46; ул.Ленина, 32; ост. «ул. Пионерская» (ул. Пионерская); ост. «ул. Лермонтова» (южная сторона дороги); ост. «ул. Кольцевая» (южная сторона дороги); ост. «ул. 8 Марта»; ост. «ул. Пионерская» (ул. Большевистская); ост. «Школа № 2» (ул. Пионерская);

* ремонт лестниц - 3шт (ул. Комсомольскаяя, 12; м-н «Типэк»; м-н «Мастер»).

**Подпрограмма 2. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию безнадзорных домашних животных на территории города Бородино:**

* отлов безнадзорных животных - 288 шт.

**Подпрограмма 3. Развитие архивного дела в городе Бородино:**

* организация хранения краевого фонда – 643 единицы;
* оцифровано архивных документов - 7005 шт.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2015 год предусмотрен 21 целевой индикатор программы и 21 показатель результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 | Эффективная  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6 | Среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 19 | Эффективная |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Начальник отдела планирования,

экономического развития, кадрового

обеспечения и охраны труда Е.А. Догорова