**Администрация г. Бородино**

**Отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2019 ГОД**

**Бородино – 2019**

Оглавление

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2019 ГОД 3](#_Toc38891640)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2019 ГОДУ 4](#_Toc38891641)

[**1. Муниципальная программа «Развитие культуры».** 4](#_Toc38891642)

[**2. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».** 7](#_Toc38891655)

[**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».** 8](#_Toc38891663)

[**4. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.** 11](#_Toc38891675)

[**5. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».** 15](#_Toc38891685)

[**6. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».** 17](#_Toc38891701)

[**Задачи программы:** 17](#_Toc38891702)

[**7. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».** 20](#_Toc38891722)

[**8. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».** 22](#_Toc38891736)

[**9. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».** 25](#_Toc38891752)

[**10. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».** 26](#_Toc38891762)

[**11. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».** 27](#_Toc38891773)

[**12. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».** 29](#_Toc38891786)

[**13. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино».** 32](#_Toc38891799)

[**14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды».** 34](#_Toc38891815)

[**15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».** 35](#_Toc38891826)

[**16. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино».** 37](#_Toc38891840)

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2019 ГОД

В 2019 году на реализацию 16 муниципальных программ города Бородино (далее – муниципальные программы, программы) утверждено 754 220 072,98 рублей.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 737 809 149,54 рублей или 97,82 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Бородино от 21.12.2015 № 1171 «Об утверждении методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино», с учетом внесенных изменений от 28.04.2016 № 296, на основании отчетов проведенных исполнителями, ответственными за реализацию программ.

Итоговая оценка эффективности (далее-оценка) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** при получении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 19 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 11 баллов (включительно) до 19 баллов;

**неэффективной –** при получении менее 11 баллов.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры» | 25,00 |
| 2 | «Молодежь Бородино в ХХI веке» | 25,00 |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта города Бородино» | 24,97 |
| 4 | «Система социальной защиты населения г. Бородино» | 24,71 |
| 5 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 22,83 |
| 6 | «Развитие образования города Бородино» | 22,08 |
| 7 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» | 19,33 |
| 8 | «Выполнение функций органов местного самоуправления» | 19,20 |
| 9 | «Обращение с отходами на территории г. Бородино» | 19,00 |
| 10 | «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино» | 19,00 |
| 11 | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» | 17,94 |
| 12 | «Развитие транспортной системы города Бородино» | 16,56 |
| 13 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино» | 16,50 |
| 14 | «Формирование комфортной городской среды» | 16,00 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами» | 14,93 |
| 16 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бородино» | 0,00 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2019 ГОДУ

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры».**

**Отдел администрации города, ответственный за реализацию программы:** исполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Бородино.

**Задачи программы:**

1. сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино;
2. обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни;
3. создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 72 814 512,35 руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 274 450,00 руб.;

- краевого бюджета – 13 788 198,96 руб.;

- местного бюджета– 58 751 863,39 руб.

Объем исполнения Программы составил – 72 799 306,12 руб.(99,98%),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 274 450,00 руб.;

- краевого бюджета – 13 788 198,96 руб.;

- местного бюджета– 58 736 657,16 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 15 206,23 руб. (0,02%).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине отсутствия потребности в выплате за наличие нагрудного знака (значка) из-за удальнения работника имеющего данную награду.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия:**

* формирование библиотечного фонда с учетом потребностей всех социально-возрастных категорий населения, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации;
* приобретено 1450 экземпляров переодических изданий, и 1278 книг, а также пожертвовано 1273 экземпляров книг;
* музейный фонд пополнился на 210 ед. хранения. Сейчас в музейном фонде насчитывает 6302 ед. хранения;
* электронная база музея пополнилась на 1100 ед.;
* реализован образовательный проект «Музейная лаборатория», в котором приняли участие 520 человек.

**Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества:**

* организованы и проведены учреждениями клубного типа 488 мероприятий в том числе: Рождество, празднование Масленицы; комплекс мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню защиты детей, празднованию Дня города, профессиональным праздникам; новогодние мероприятия и др.;
* фольклорный ансамбль «Красна Русь» принял участие в культурной программы Всемирной зимней Универсиады;
* проведено 968 кинопоказов;
* проведено брендовое мероприятие «Фестиваль исторического моделирования «Бородинское поле-связь времен»;
* на средства, заработанные от платных услуг учреждениями культуры, приобретались сценические костюмы, осуществлялись поездки на фестивали и конкурсы, повышение квалификации специалистов, приобретались расходные материалы и оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий, мебель, музыкальные инструменты, офисная техника, огнетушители;
* коллективом Дома ремесел проведено 188 мероприятие, в том числе 12 тематических выставок творческих работ участников клубных формирований;
* пятеро детей из клубных формирований получили дипломы лауреатов по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Северная палитра» г. Норильск, трое детей стали лауреатами в краевом фестивале «Домовёнок», две семьи стали лауреатами в краевом фестивале семейных талантов «Очаг»;
* два ребенка занимающихся в кружках «Дома ремесел» награждены дипломами лауреатов Зонального этапа краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» г. Канск. В этом конкурсе отмечены дипломами лауреатов и трое преподавателей Дома ремёсел. Дипломом лауреата II степени в краевой выставке-конкурсе «Новогодний Баз-ART» награждена руководитель студии изобразительного творчества;
* произведено устройство входного пандуса для маломобильных групп населения в городском Доме ремесел;
* приобретена элекитонная швейная машинка, стол гладильный с парогенератором, мат для резки, набор для Пэчворк (принадлежности и инструменты), ткацкий станок настольный детский, нити и пряжа;
* на базе Бородинской ДШИ проводились творческие проекты как: зональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Огни КАТЭКа», совместный проект с Красноярским колледжем искусств им. П.И. Иванова-Радкевича «Бородинские ассамблеи» с участием ДМШ и ДШИ восточных групп территорий края.

**Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* учащиеся и преподаватели Детской школы исусств приняли участие в 11 конкурсах различного уровня, 37 солистов стали лауреатами и дипломантами краевых, всероссийских и международных конкурсов;
* в Бородинской школе искусств успешно реализуется ряд творческих проектов, поддержанных в разные годы министерством культуры Красноярского края: проект «Милосердие», направленный на духовно-эстетическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья проект «Музыкальная Академия»;
* на базе Бородинской ДШИ проводилась музыкально-теоретическая викторина «У лиры семь струн»;
* приобретена мебель, оргтехника, музыкальные инструменты, швейные машинкы, настольные ткацкие станки, мольберт художественный, станок деревообрабатывающий универсальный.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 19 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9,00 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25,00** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Оценка исполнения муниципального задания проведена по каждому бюджетному учреждению отдельно, на основе годового отчета об исполнении муниципального задания и согласно методике оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление администрации города Бородино от 18.04.2017 № 213). Выполнение муниципальных заданий в целом признано выполненным.

**2. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель **–** Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Соисполнители:**

Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Бородино.

**Задачи программы:**

1. создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Бородино;
2. создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 6 702 921,78 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 218 734,96 руб.;

- краевого бюджета – 244 300,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 6 700 744,44 руб.(99,97 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 219 168,15 руб.;

- краевого бюджета – 484 186,82 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 2 177,34 руб. (0,03 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1** **Вовлечение молодежи в социальные практики:**

* трудоустроено 194 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
* поддержано 14 проектов;
* развиваются на базе Молодежного центра 7 муниципальных штабов краевых флагманских программ, в которых заняты 350 человек: «Добровольчество», «Моя территория», «Ассоциация военно-патриотических клубов», "Волонтеры Победы" «Робототехника НТТМ»,   «Арт – парад», "Беги за мной! Сибирь!". Их основные направления: подготовка допризывной молодежи, проведение акций в дни государственных праздников, волонтерская помощь нуждающимся ветеранам, благоустройство территории города, проектная деятельность, здоровый образ жизни.

**Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи города Бородино:**

* проведено 4 квест-игры военно-патриотической направленности («Освобождение Крыма», «Глубина», «Калашников квест», «Сталинградская битва»), в которых приняли участие более 58 подростков;
* проведена городская военно-патриотическая игра «Сибирский щит», в которой победителем стала команда МБОУ СОШ № 3 и приняла участие в краевом этапе игр в г. Канске;
* организован штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в состав которого вошли более 98 учащихся школ города.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,0 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7,0 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9,0 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25,0** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:**

Отдел культуры, спорта , молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, удовлетворении потребностей в соревновательной деятельности населения города Бородино и подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино;
2. обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях в области физической культуры и спорта на территории города Бородино;
3. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 48 143 014,79 руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 9 000 001,40 руб.;

- краевого бюджета – 9 489 416,63 руб.;

- местного бюджета – 29 653 593,76 руб.

Объем исполнения Программы составил – 48 135 071,43 руб.(99,98%),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 9 000 001,40 руб.;

- краевого бюджета – 9 489 416,63 руб.;

- местного бюджета – 29 645 653,40 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 7 943,36 руб. (0,02%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта:**

* организованы и проведены мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Бородино на 2019 год;
* проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 4,5 тысяч человек. Наиболее массовые из них: «Кросс нации», «Лыжня России», «День зимних видов спорта», «Оранжевый мяч», «День ходьбы»; спортивные праздники посвященные Дню Победы, Дню города, Дню шахтера, Дню молодежи;
* более 500 бородинских спортсменов в 2019 году приняли участие в 40 мероприятиях, проводимых Министерством спорта и другими спортивными ведомствами;
* действуют 3 спортивных клуба по месту жительства, созданных в рамках краевой программы «От массовости - к мастерству»: военно-спортивный клуб «Беркут» и спортивно-технический клуб «Движение» действуют при молодёжном центре, на базе тира СОШ № 3 и Центра технического творчества. Спортивно-оздоровительный клуб «Сила поколения» располагается на городском стадионе и действует под руководством Спортивной школы. К ним добавился новый клуб, созданный за счет краевой субсидии, при Спортивной школе, на базе Комплекса зимних видов спорта. В клубах занимается 412 человек, что составляет 7,0 % от числа всех систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города;
* спортивно-оздоровительным клубом по месту жительства «Сила поколения», совместно с Отделением реабилитации МБУСО «КЦСОН г.Бородино» созданы условия для занятий адаптивной физкультурой и спортом (159 занимающийся или 16,1% от всего количества состоящих на учете), организованы и проведены мероприятия, в соответствии с Календарным планом, для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
* освещены в средствах массовой информации спортивно-массовые мероприятия и иные события физкультурно-спортивной направленности;
* работают физкультурно-спортивные клубы по месту учебы в каждой школе города, в которых занимается 1201 школьник, а также занимаются 921 дошкольник и 616 учащихся в других организациях, что составляет 84,1 % от всех детей с трех до 18 лет.

**Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва:**

* в муниципальном бюджетном учреждении физкультурно-спортивной направленности – «Спортивная Школа города Бородино им. Г.А. Эллера» обучаются 427 юных спортсмена. Лучшие воспитанники Бородинской ДЮСШ выступают за сборную Красноярского края по биатлону (8 чел.), баскетболу (4 чел.) борьбе дзюдо и самбо (6 чел.);
* проведена подготовка обучающихся в спортивной школе от спортивно-оздоровительного этапа, начальной подготовки и до совершенствования спортивного мастерства;
* обеспечено участие сборных команд отделений по видам спорта в спортивных соревнованиях;
* приобретен спортинвентарь для обучающихся в спортивной школе;
* Муниципальным центром тестирования ВФСК ГТО в 2019 году приняты нормативы у 156 человек, 80 из которых получили знаки ГТО разных возрастных групп и качества (39 золотых, 27 серебряных и 14 бронзовых);
* организованы оздоровительные мероприятия среди обучающихся спортивных школ.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* организована работа по эффективному управлению муниципальной программой.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 8,97 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **24,97** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Оценка исполнения муниципального задания проведена, на основе годового отчета об исполнении муниципального задания и согласно методике оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление администрации города Бородино от 18.04.2017 № 213). Выполнение муниципальных заданий;

- по МБУ «СШОР города Бородино им. Г.А. Эллера» в целом признано выполненным;

- по МАУ ДЗСОЛ «Шахтер» муниципальное задание признвно не выполненным.

**4. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.**

**Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию программы:** исполнитель – Управление социальной защиты населения администрации города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

**Задачи программы:**

1. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам;
2. создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
3. обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
4. создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г. Бородино;
5. формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 75 407 962,26 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 922 404,14 руб.;

- краевого бюджета – 65 997 798,44 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- внебюджетные источники – 2 487 759,68,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 62 453 204,81 руб.(100%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 922 404,14 руб.;

- краевого бюджета – 65 997 797,74 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- внебюджетные источники – 2 487 759,68 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 0,70 руб. (0,00%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности:**

* в полном объеме обратившимся предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, путем осуществления ежемесячных и ежегодных денежных выплат;
* в полном объеме предоставлена единовременная адресная материальная помощь гражданам по запланированным мероприятиям подпрограммы. Материальную помощь получили 418 человек на общую сумму 2 207 935 руб. находящихся в трудной жизненной ситуации. Материальную помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим неработающим гражданам пожилого возраста (женщины -55 лет, мужчины — 60 лет), и инвалидам первой и второй групп, и одиноко проживающим супружеским парам, состоящим из вышеуказанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи получили 10 человек на общую сумму 140 000 рублей. На ремонт печей отопления жилого помещения и электропроводки 14 малообеспеченных многодетных семьи (с доходом ниже прожиточного минимума) получили материальную помощь на общую сумму 130000 рублей;
* достигнут показатель реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации в МБУСО «КЦСОН г. Бородино» инвалидами.

**Подпрограмма 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей:**

Достигнуты целевые показатели подпрограммы.

Проведенные мероприятия позволили:

* в полном объеме предоставлять ежемесячные, ежегодные, компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей;
* обеспечить бесплатный проезд детям в количестве 74 человека в детские оздоровительные лагеря и обратно.

**Подпрограмма 3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:**

* в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

**Подпрограмма 4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению:**

Управление социальной защиты населения администрации города Бородино исполняет отдельные функции учредителя в МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино» (далее – Центр).

За 2019 год Центром обслужено в рамках муниципального задания 2800 чел., предоставлено 195196 социальные услуги из них: основных - 193198 (по утверждённому перечню услуг), дополнительных- 1998.

* обеспечена деятельность по выполнению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения в полном объёме;
* организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню инвалида. Охват граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями составил более 1 тыс. чел.;
* в мероприятиях ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери и новогодних праздниках приняло участие более 70 семей, имеющих детей. 267 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные новогодние подарки;
* сотрудники Центра проводили анкетирование участников ВОВ, вдов УВОВ, тружеников тыла для выявления их нуждаемости в социальном обслуживании;
* оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов и горячего питания;
* продолжена работа с многодетными семьями по установке противодымных извещателей. Работали с вновь образовавшимися многодетным семьям, с семьями, прибывшими в г. Бородино. В 2019 г. в жилых помещениях 30 многодетных семей были установлены 130 противодымных извещателей. Проведена проверка правильности установки и рабочего состояния извещателей, составлены акты;

От партнеров организаций и спонсоров были получены денежные средства на проведение акций: Помоги пойти учиться, Подарки от Деда Мороза, проведение дня матери.

Также в Центре реализовывалась работа по следующим технологиям:

* «Школа по ходу за тяжелобольными людьми и инвалидами» - 6 человек.
* «Социальный автобус – 6 поездок.
* Работа с гражданами без определенного места жительства и занятий – 2 БОМЖа.

В 2019 году специалистами Центра освоена новая технология: работа видеомастерской: произведен видеоролик для участия в краевом конкурсе РМЦ «Социальная реклама» приуроченный ко дню победы в ВОВ. Автор проекта Надежда Барабаш заняла 2 место.

* в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2019 году целевой показатель (38700 руб.) по средней заработной плате социальных работников был выполнен и составил 40196,59 руб.

**Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* Управление социальной защиты населения администрации города Бородино в полном объеме реализовало переданные государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий населения города, а также инициативные полномочия органов местного самоуправления.
* обоснованных претензий (жалоб) со стороны получателей мер социальной поддержки не зафиксировано;
* в ходе проведения ежегодной Декады качества, было установлено, что удовлетворены качеством социальных услуг 100% граждан, пожелавших заполнить анкеты.

**Подпрограмма 6. Доступная среда для инвалидов:**

* работа по паспортизации приоритетных объектов завершена в 2012 году. В городе Бородино паспортизировано более 73 объектов;
* в 2018 году оборудование объектов социальной инфраструктуры города Бородино не проводилось.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 16 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 5,71 |  |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **24,71** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Оценка исполнения муниципального задания проведена, на основе годового отчета об исполнении муниципального задания и согласно методике оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление администрации города Бородино от 18.04.2017 № 213). Выполнение муниципального задания в целом признано выполненным.

**5. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - Администрации города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

Отдел образования администрации города Бородино.

**Цель программы:** Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффекимвности.

**Задачи программы:**

1. развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино;
2. повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино;
3. обеспечение реализации муниципальных программ.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований программы – 50 122 850,42 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 16 092 168,95 руб.;

- краевого бюджета – 32 698 181,47 руб.;

- внебюджетные источники – 1 332 500,00 руб.;

- юридические лица – 0,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 44 730 346,26 руб.(89,24 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 15 970 561,44 руб.;

- краевого бюджета – 24 958 684,82 руб.;

- внебюджетные источники – 3 801 100,00 руб.;

- юридические лица – 0,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 5 392 504,16 руб. (10,76 %).

Неисполнение программы связано:

- с применением конкурентных способов закупки, а также по факту выполненых работ;

- с завышенным софинансированием за счет средств местного бюджета на ремонт объектов ЖКХ;

- с экономией по больничным листам;

- с уточнением расчетов по возмещению исполнителям коммунальных услуг расходов, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги из-за введениия предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги, в следствии чего потребность в средства краевого бюджета была завышена.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Бородино:**

* проведен капитальный ремонт водобака № 6 узла запасных резервуаров г. Бородино;
* разработка ПСД, проведение проверки на предмет достоверности сметной стоимости для капитального ремонта канализационной сети по ул. Большевистская (от КК-1120 до КК-1376; от КК-1378 до КК-1385);
* разработка ПСД, проведение проверки на предмет достоверности сметной стоимости для капитального ремонта канализационной сети от тройного колодца на лыжероллерной трассе до КНС№ 5 (от КК-1504 до КК-1507);
* разработка и государственная экспертиза ПСД по объекту «Доразведка Бородинского месторождения пресных подземных вод».
* **Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино:**
* утепление и герметизация межпанельных стыков МКД – 853 м2;
* установка металлических входных дверей в подъезды МКД – 5 шт;
* установка окон ПВХ в подъездах МКД в количестве – 37 шт;
* замена дверных блоков в подъездах – 18 шт;
* утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД – 200 м2;
* востановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения – 280 м2;
* утепление чердачного перекрытия – 110 м2;
* утепление наружных стен – 191 м2;
* установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении – 29 шт.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность МКУ «Служба единого заказчика».

**Отдельное мероприятие. Предоставление субсидий на содержание городской бани:**

* оказаны, гигиенических услуг гражданам посетивших городскую баню, разница в тарифах возмещена организации содержащей ее.

**Отдельное мероприятие. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

* освоены денежные средства по расходам исполнителям коммунальных услуг, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги с вязи в введением предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги.

**Отдельное мероприятие. Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино:**

* актуализирована схема водоснабжения и водоотведения, а также схема теплоснабжения.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 15 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 7 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 5,83 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **22,83** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**6. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - отдел образования администрации города.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.

**Задачи программы:**

1. создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период;
2. создание условий для эффективного управления отраслью;
3. обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 330 918 389,49 руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- местного бюджета – 100 707 360,99 руб.;

- краевого бюджета – 219 510 591,52 руб.;

- внебюджетные источники – 10 700 436,98 руб.

Объем исполнения Программы составил – 327 762 358,52 руб.(99,05%),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- местного бюджета – 99 660 430,74 руб.;

- краевого бюджета – 217 771 384,98 руб.;

- внебюджетные источники – 10 330 542,80 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 3 156 030,97 руб. (0,95 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине:

- невостребованности по фонду оплаты труда;

- возмещения оплаты по больничным листам из ФСС;

- невостребованности выплат работникам на детей до 3-х лет;

- из-за оплаты коммунальных услуг за декабрь в январе 2020 года;

- невостребованность средств для оплаты коммунальных услуг;

- из-за неполной выхождаемости детей в детские сады в течении года;

- фактически сложившихся расходов по проезду в командировку;

- невостребованность бюджетных ассигнований по услугам связи, по оказанию услуг, приобретению основных средств и товаров.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования детей:**

* обеспечена деятельность 7 ДОУ;
* отсутствие очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 1,5 до 3 лет;
* подготовены здания школ и дошкольных учреждений к новому учебному году;
* обеспечены безопасные условия пребывания детей в дошкольных учреждениях, школах, учреждении дополнительного образования через укрепление материально-технической базы, устранение предписаний надзорных органов, проведение ремонтов;
* в МКДОУ «Родничок» текущий ремонт потолка в бассейне, замена старых деревянных окон на оконные блоки ПВХ и замена светильников;
* в МКДОУ ««Ручеек» и МКДОУ «Уголек» проведен текущий ремонт по теплоизоляции труб и арматуры в теплоузле;
* в МКДОУ «Дюймовочка» » проведен текущий ремонт кровли здания;
* в МКДОУ «Сказка» и МКДОУ «Теремок» приобретено оборудование и инвентарь для медицинского кабинета;
* монтаж и установка видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях: МКДОУ «Родничок», МКДОУ «Ручеек», МКДОУ «Сказка», МКДОУ «Дюймовочка», МКДОУ «Уголек»;
* в МКДОУ «Улыбка» и МКДОУ «Уголек» на приобретение бактерицидных облучателей-рециркуляторов;
* все дошкольные учреждения приобрели мягкий инвентарь, комплекты постельного белья, светильники, оборудование для пищеблоков и другое;
* в МБОУ СОШ № 1 произведен текущий ремонт асфальтового покрытия стадиона;
* в МБОУ СОШ № 2 произведен текущий ремонт полового покрытия в коридоре на 1 этаже;
* в МБОУ «СОШ № 1» проведена замена: линолеума, полового покрытия, оконных блоков;
* в МБОУ СОШ № 2 проведен ремонт (замена) окон;
* в МБОУ СОШ № 3 проведен текущий ремонт спортивного зала, 3 проведена замена старых деревянных оконных блоков на новые окна ПВХ в коридорах старшего блока на 2 и 3 этажах, приобретены светильники и спортивное оборудование; проведена замена линолеума, модернизирована система видеонаблюдения;
* проведены 4 оздоровительных сезона в загородном лагере «Шахтёр».

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность аппарата и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективность управления отраслью.

**Подпрограмма 4. Профилактика безопасности и правонарушений несовершеннолетних:**

* проведено 24 заседания комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
* рассмотрено 109 дел, из них 109 дел  об административных правонарушениях: 51 дело в отношении несовершеннолетних, 58 дел в отношении родителей.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы и 23 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,08 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **22,08** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Оценка исполнения муниципального задания проведена по каждому бюджетному учреждению отдельно, на основе годового отчета об исполнении муниципального задания и согласно методике оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление администрации города Бородино от 18.04.2017 № 213). Выполнение муниципальных заданий в учереждениях образования в целом признано выполненным, кроме одного учреждения МК ДОУ «Уголек».

**7. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** улучшение жилищных условий граждан проживающим на территории города Бородино, в том числе семей, имеющих троих и более детей.

**Задачи программы:**

1. обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Бородино;
2. предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Бородино;
3. государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
4. создание безопасных и комфортных условий для проживания специалистов бюджетной сферы и других категорий граждан города;
5. создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе за счет индивидуального строительства;
6. приведение графических и текстовых материалов генерального плана, правил землепользования и застройки в соответствие требованиям приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 267, от 01.09.2014 г. № 540.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 12 265 520,00 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 368 872,00 руб.;

- федерального бюджета – 159 713,32 руб.;

- краевой бюджет – 11 736 934,68 руб.

Объем исполнения Программы составил – 11 837 920,00 руб.(96,51%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 368 872,00 руб.;

- федерального бюджета – 159 713,32 руб.;

- краевой бюджет – 11 309 334,68 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 427 600,00 руб. (3,49 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине экономии сложившейся при применении конкурентных способов закупки на приобретение квартир для детей-сирот.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма. Обеспечение жильем молодых семей:**

* обеспечена одна молодая семья жильем.

**Подпрограмма. Господдержка детей-сирот:**

* обеспечено жильем 11детей-сирот.

**Отдельное мероприятие. Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технического заключения по жилому дому № 57 по ул. 9 Мая в городе Бородино:**

* по жилому дому № 57 по ул. 9 Мая в городе Бородино проведено обследование и испытание проб строительных конструкций, и выдано заключение о состоянии наружных стен, фундаментов,междуэтажного перекрытия – ограничено-работоспособное, а инженерные сети: водоснабжения, канализации, электроснабжения находятся в аварийном состоянии. Общий физический износ здания – 58 %.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 3,33 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19,33** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**8. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** повышение комфортных условий жизнедеятельности в городе Бородино и эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

**Задачи программы:**

1. обеспечение мероприятий, направленных на улучшение санитарного и эстетического состояния территории города для повышения комфортных условий проживания жителей города;
2. предупреждение и ликвидация болезней животных;
3. сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов;
4. объективное и своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение их в строгом соответствии с законодательством, выявление причин и условий, способствующих совершенствованию административных правонарушений;
5. повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Бородино;
6. содействие вовлечению жителей в благоустройство города;
7. формирование земельных участков.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 11 595 778,41 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 11 008 085,55 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- краевого бюджета – 587 692,86 руб.

Объем исполнения Программы составил – 11 446 952,23 руб.(98,72 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 10 865 298,61 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- краевого бюджета – 581 653,62 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 148 826,18 руб. (1,28 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине снижения потребления электроэнергии в отчетном году, а также по причине сокращения расходов на текущее содержание помещения городского архива.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Благоустройство города Бородино:**

* текущий ремонт элементов уличного освещения – 2,1 ул. Приозерная, 1-25, ул. Парковая, ул. Республики, ул. 9 Мая, 68, ул. Комсомольская (от ул. Октябрьской до ул. Советской), ул. Загородная (от жилого дома № 4);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес | Количество, шт. |
| **Светильники ЖКУ 11-250-001** | | | |
| 1 | | ул. Овражная, 6 | 1 |
| 2 | | ул. Рождественская ,1 | 1 |
| 3 | | ул. Рождественская ,3 | 1 |
| 4 | | ул. Рождественская - Юбилейная (проулок) | 1 |
| 5 | | ул. Калинина, 17 | 1 |
| 6 | | ул. Луговая,14 | 1 |
| 7 | | ул. Луговая,18 | 1 |
| 8 | | ул. Луговая,58 | 1 |
| 9 | | ул. Трудовая, 52 | 1 |
| 10 | | ул. Профсоюзная, 22 | 1 |
| 11 | | ул. Бородинская,3 | 1 |
| 12 | | ул. Бородинская,31 | 1 |
| 13 | | ул. Бородинская,29 | 1 |
| 14 | | пер. Радужный,3 | 1 |
| 15 | | пер. Радужный,5 | 1 |
| 16 | | ул. Большевистская, 46 | 1 |
| 17 | | ул. Ручейная, 8 | 1 |
| 18 | | ул. Локомотивная, 6 | 1 |
| 19 | | ул. Набережная, 29 | 1 |
| 20 | | ул. Чапаева,9 | 1 |
| 21 | | пер. Иршинский,1 | 1 |
| 22 | | пер. Дружбы,1 | 1 |
| 23 | | пер. Дружбы,3 | 1 |
| 24 | | пер. Дружбы,5 | 1 |
| **Светильники ЖКУ 06-250-001** | | | |
| 25 | ул. Маяковского, 20-26 | | 5 |

* техническое обслуживание элементов уличного освещения - 1191 штука;
* срезка зеленых насаждений - 26 штук:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | Адрес | Количество, шт. |
| 1 | ул. Ленина (возле федерального казначейства) | 4 |
| 2 | ул. Ленина ( возле остановки универмаг) | 1 |
| 3 | ул. Комсомольская,14 | 6 |
| 4 | ул. 9 Мая , 48 | 3 |
| 5 | ул. Пионерская (возле лестницы) | 3 |
| 6 | ул. Горького, 4 | 3 |
| 7 | ул. Ленина, 19 | 1 |
| 8 | ул. Ленина (в районе жилого дома Ленина. 51) | 1 |
| 9 | На повороте возле ( в районе) дома ул. Ленина, 56 | 1 |
| 10 | ул. Ленина (ул. Ленина, 37) | 1 |
| 11 | ул. Ленина, 35 | 1 |
| 12 | по ул. Ленина в районе автовокзала | 1 |

* приобретение цветочной рассады - 10349 штук;
* содержание зеленого хозяйства -157,8 тыс. м2;
* капитальный ремонт 15 автобусных остановок («м-он Стахановский» (северная сторона); «м-он Стахановский» (южная сторона); ост. «ЗАГС»; ост. «АБК разреза» (ул. Ленина, 44); ост. «АБК разреза» (ул. Ленина. 27); ост. «Церковь»; ост. «Больница» (северная сторона); ост. « Больница» (южная сторона); ост. «Многофункциональный центр»; ост. «Гоголя» (восточная сторона); ул. 9 Мая ост. «Школа №2»; «ул. Маяковского» (ул. 9 Мая); ост. «пер. Дачный» ; ост. «АЗС» (ул. Кирова , 20); ост. «Воскресная школа»);
* текущий ремонт 4 лестниц (лестница на тротуаре между жилыми домами № 9 и 10 в мкр. Стахановский; лестница на тротуаре по пер. Шахтерский (в районе МКДОУ «Дюймовочка»); лестница на тротуаре между жилыми домами № 14 и № 15 в мкр. Победы; лестница на тротуаре по ул. Щетинкина (от ул. Октябрьская до ул. Восточная);
* изготовлено и установлено 18 металлических эстакад (ул. Продольная (на въезде на улицу); ул. Загородная, 20; ул. Большевистская, 5; ул. Большевистская, 79; ул. Первомайская, 11; ул. Первомайская, 76; ул. Первомайская, 48; ул. Первомайская, 52; ул. Луговая, 44; ул. Садовая, 25; ул. Нижне - Сибирская,10; ул. Луговая, 10; ул. Коммунальная, 10; ул. Геологическая (возле перекрестка с Кольцевой); ул. Приозерная, 46 (2); ул. Кольцевая, 42; ул. Профсоюзная, 46; ул. Сибирская, 62);
* текущий ремонт 11 малых форм (ул. Ленина,52, м-он Победы, 8);
* приобреткны и установлены малые формы в 2 дворах (мкр. Стахановский 11,12);
* проведена акарицидная обработка мест посещаемых населением (15 га);
* осуществлен капитальный ремонт 6 площадок под мусоросборочные контейнеры (пер. Строительный, 4; мкр. Стахановский, 8; ул. Рождественская,1; ул. 9 Мая, 97; ул. Советская, 66; мкр. Стахановский, 11).

**Подпрограмма 2. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию безнадзорных домашних животных на территории города Бородино:**

* отлов безнадзорных животных - 92 шт.

**Подпрограмма 3. Развитие архивного дела в городе Бородино:**

* организация хранения краевого фонда – 739 единиц.

**Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности административной комиссии:**

* проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 109 материалов об административных правонарушениях.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрен 7 целевых индикаторов программы и 29 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6,0 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 3,20 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19,20** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**9. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель – Администрация города Бородино.

**Цель программы:** Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино.

**Задача программы:**

Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечивание в области обращения с отходами.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 2 057 958,00 руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 1 537 113,00 руб.;

- местного бюджета – 520 845,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 2 057 827,00 руб.(100,00%),

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 1 537 113,00 руб.;

- местного бюджета – 520 714,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 131,00 руб. (0,00%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Направление программы. Обращение с отходами на территории города Бородино:**

* ликвидированы несанкционированные свалки с территории пляжа;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территорий кладбищ;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территории города;
* приобретено контейнергое оборудование и бункера-накопители.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**10. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, создание условий для прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. обеспечение жителей города Бородино достоверной социально-значимой информацией.
2. создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления.
3. повышение качества издания газеты и осуществление издательской деятельности.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 4 105 644,12 руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет 336 931,67 руб.;

- местного бюджета – 3 768 712,45 руб.

Объем исполнения Программы составил – 4 105 450,80 руб.(100 %),

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет 336 931,67 руб.;

- местного бюджета – 3 768 519,13 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 193,32 руб. (0,00%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

* в полном объеме информационной услугой воспользовалось 1000 подписчиков.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**11. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи программы:**

1. снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Бородино;
2. обеспечение безопасности населения города Бородино с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
3. информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 3 595 727,45 руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 264 258,59 руб.;

- местного бюджета – 3 331 468,86 руб.

Объем исполнения Программы составил – 3 530 389,73 руб.(98,18 %),

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 264 008,83 руб.;

- местного бюджета – 3 266 380,90 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 65 337,72 руб. (1,82 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине невостребованности затрат по оплате труда, командировочным расходам и расходам по обеспечению ЕДДС.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при введении военных действий или в следствии этих действий:**

* отрегулирована работа по обеспечению всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ города путем поддержания в рабочем состоянии существующих каналов на основе цифровой сети связи и передачи данных;
* произведена закупка товаров по обеспечению мероприятий грожданской обороны;
* изготовлены указатели нахождения пожарных гидрантов, листовки.

**Подпрограмма 3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино:**

* в рамках реализации Программы проведена работа в полном объеме по оперативному реагированию различного рода происшествий **«**Единой диспетчерской службой» при администрации города Бородино.

**Подпрограмма 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино:**

* проведена работа с населением по повышению бдительности граждан при обнаружении подозрительных предметов;
* проведена работа с гражданами по выработке поведения при получении угроз по телефону, захвате заложников, предполагаемом теракте.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 8,94 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **17,94** | **Среднеффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**12. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

**Задачи программы:**

1. обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино;
2. обеспечение потребности населения в перевозках;
3. обеспечение дорожной безопасности;
4. повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 22 167 215,04 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 9 177 515,04 руб.;

- краевого бюджета – 12 383 100,00 руб.;

- дорожного фонда – 606 600,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 22 132 645,43 руб.(99,84 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 9 146 715,43 руб.;

- краевого бюджета – 12 379 330,00 руб.;

- дорожного фонда – 606 600,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 34 569,61 руб. (0,16 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине нецелесообразности прохождения государственной экспертизы в связи с внесением изменений в наименование работ с капитального ремонта ул. Зеленой на реконструкцию ул. Зеленой и экономии сложившейся при применении конкурентных способов закупки.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино:**

* создание условий для безопасного движения пешеходов, сокращение уровня травматизма на дорогах города;
* сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог;
* обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
* произведено круглогодичное содержание дорог, установлены дорожные знаки (52 шт.);
* выполнено 58,8 км. горизонтальной разметки краской:

- на пешеходных переходах и ИДН по ул. Ленина, ул. 9Мая, ул.Южная и на перекрестках: ул. Ленина - мкр. Стахановский, ул. Гоголя – ул. Октябрьская, ул. Маяковского – Ленина, ул. Маяковского – Октябрьская, ул. Советская – Комсомольская, ул. Горького – Советская, ул. Олимпийская - проезд вдоль д/с "Улыбка", ул. Ленина – Комсомольская, ул. Комсомольская -ул. 9 Мая, ул. Пионерская, проезд вдоль рынка;

- разметка регулируемых перекрестках:

ул. Ленина - ул. Гоголя, ул. Ленина - проезд вдоль рынка, ул. Пионерская - ул. Советская;

- осевая, краевая разметка по автомобильным дорогам:

ул. Магистральная, ул. Ленина, ул. Олимпийская, ул. 9 Мая (от Гоголя до конца), ул. Южная (от Ленина до Заводская), ул. Гоголя (от ул. 9 Мая до конца), ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Геологическая, ул. Пионерская (от ул. Большевистская до ул. Бородинская), ул. Бородинская (от ул. Щетинкина до конца), ул. Маяковского, ул. Комсомольская (от ул. Большевистская до ул. Сибирская), ул. Щетинкина (от ул. Октябрьская до ул. Сибирская), ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Сибирская), проезд вдоль рынка, Участок ул. Маяковского от ул. Советская до ул. Ленина, 9 Мая (от Щетинкина до Гоголя), Первомайская, Лесная, Пожарникова, Сибирская, Нагорная, Рождественская, Подъезд к Западному Посаду и ул. Надежды, Магистральная (вниз от ул. Ленина через дома №5, 7, 9, 11 до проезда к ул. Надежды), Советская;

* обслуживание светофоров и знаков.

**Подпрограмма 2. Развитие транспортного комплекса города Бородино:**

* предоставление возмещения расходов организациям пассажирского транспорта, возникающим в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрегородским маршрутам.
* **Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино:**
* обустроено пять пешеходных перехода (ул. Южная (в районе магазина «Типек»), ул. Ленина (в районе жилого дома № 47), на ул. 9 Мая (в районе МБОУ СОШ № 2), ул. Ленина (в районе жилого дома № 63) на нерегулируемом перекрёстке ул. Комсомольская – ул. 9 Мая);
* приобретено оборудование МКДОУ «Улыбка», которое позволяет в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге;
* приобретено 235 светоотрожающих приспособлений для учащихся первых классов;
* установка ограждения электроопор по ул. Маяковского от ул. Ленина до ул. Советская и на перекрестке улиц Октябрьская и Маяковского.

**Подпрограмма 4. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования города Бородино:**

* выполнен ремонт муниципальной дороги по ул. Ленина (от ул. Гоголя до ул. Олимпийская) (380 м);
* выполнен ремонт муниципальной дороги по ул. Южная (от ул. Ленина до жилого дома № 9 мкр. Стахановский) (73 м);
* Произведена отсыпка 440 метров грунтовых дорог дорог по ул. Пионерская (от ул. Сибирская до ул. Нижнесибирская), пер. Береговой и проулок по ул. Первомайская (ж.д. №36, 40).;
* выполнен ремонт элементов улично-дорожной сети (ливневая канализация) по ул. Ленина, 63 и с южной стороны земельных участков по ул. Юбилейная (153 м);
* выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту муниципальных дорог (1239 м2) на улицах – 40 лет ВЛКСМ, 9 Мая (от ул. Гоголя до конца), Большевистская, Бородинская, Восточная, Геологическая, Гоголя (от начала до ул. Большевистская, от ул. 9 Мая до конца), Дачный, Заводская, Комсомольская (от начала до ул. Ленина), Ленина (от ул. Маяковского до ул. Гоголя, от ул. Олимпийская до конца), Лермонтова, Маяковского, Набережная, Октябрьская, Олимпийская, От пересечения ул. Олимпийская с ул. Октябрьская, до жилого дома №83 по ул. Октябрьская, От пересечения ул. Олимпийская с ул. Советская, до жилого дома №87 по ул. Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Пушкина, Советская, Стахановский (от ул.Ленина, вдоль ж/д № 8 до ул.Южная), Фрунзе, Шахтёрский, Щетинкина (от ул. Октябрьская до ул. Ленина), Южная;
* проведены изыскания в целях проведения капитального ремонта» по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Зеленая и от ул. Зеленая до объекта «Спортивный комплекс по зимним видам спорта»»;
* разработана проектно-сметная документация в целях проведения капитального ремонта» по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Зеленая и от ул. Зеленая до объекта «Спортивный комплекс по зимним видам спорта»».

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 3 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,56 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **16,56** | **Среднеффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**13. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино».**

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино.

**Цель программы:** повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Бородино.

**Задачи программы:**

1. Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ, государственная регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки);
2. Обеспечение эффективного, устойчивого функционирования Отдела.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 7 412 221,18 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 7 382 945,09 руб.;

- краевой бюджет – 29 276,09 руб.

Объем исполнения Программы составил – 6 897 245,07 руб.(93,05 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 897 245,07 руб.;

- краевой бюджет – 29 276,09 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 514 976,11 руб. (6,95 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине снижения снижения взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, в связи с уменьшением муниципальных квартир на 6 единиц, а также со сложившейся экономией:

- по охране здания ул. Горького, 6, пом. 2 в связи с применением конкурентных способов закупки;

- исполнительным листам;

- содержанию и ремонту муниципального имущества;

- командировочным расходам.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Выполнение функций по управлению и распоряжению муниципальной собственностью:**

* произведено страхование гражданской ответственности владельца объекта ГТС на случай возникновения ситуации природного и техногенного характера;
* произведены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД по муниципальным квартирам;
* проведена инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности:

- комнаты: ул. 9 Мая, 57-1; ул. 9 Мая, 57-3; ул. 9 Мая, 95а, ком. 6б; ул. 9 Мая, 57, ком. 8; ул. 9 Мая, 57, ком. 12; ул. 9 Мая, 57, ком. 13; ул. 9 Мая, 57, ком. 27; ул. 9 Мая, 57, ком. 32; ул. 9 Мая, 57, ком. 34; ул. 9 Мая, 57, ком. 10; ул. 9 Мая, 57, ком. 37; ул. 9 Мая, 57, ком. 31; пер. Строительный, 6, ком. 1; пер. Строительный, 6, ком. 6; пер. Строительный, 6, ком. 13; пер. Строительный, 6, ком. 14; пер. Строительный, 6, ком. 15; пер. Строительный, 6, ком. 16;

- нежилое здание: ул. Маяковского, 23, пом. 2; ул. 9 Мая, 70; ул. 9 Мая, 70, стр. 1; ул. 9 Мая, 70, стр. 2; ул. 9 Мая, 70, стр. 3; ул. Советская, 66а;

- жилое здание ул. 9 Мая, 57;

- электросеть наружного освещения: ул. Октябрьская; пер. Березовый; ул. Ленина, 56; ул. Советская, 55; ул. Советская, 70; ул. Южная; ул. Рождественская;, ул. Юбилейная; ул. Заводская; пер. Почтовый; ул. Ленина (от м-на «Гермес» до ул. Магистральной); ул. Парковая; ул. Республики; ул. Ленина; ул. 9 Мая (95а, 97);

* сформировано 26 земельных участка: промплощадка; мкр. Победы, 8б; мкр. Победы, 8а; ул. Гоголя, д. 28; ул. Зеленая; ул. Ленина, 12; ул. Ленина, 47д; ул. Ленина, 63б; ул. Ленина, 7; ул. Ленина, 52; ул. Советская, 58; ул. Северная, 15; ул. Коммунальная, 1/9; ул. Магистральная (кладбище 1); кладбище 2; пер. Локомотивный, 3; пер. Береговой (церковь 1); церковь 2; ул. Набережная (ОСН за очистными; старый парк; городские леса 2761460 м2.

**Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом города Бородино:**

* обеспечена деятельность аппарата направленной на эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,50 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **16,50** | **Среднеффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель – Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения.

**Цель программы:** создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 72 263 270,09 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 422 794,20 руб.;

- краевой бюджет – 58 444 619,80 руб.;

- федеральный бюджет – 8 882 880,20 руб.;

- внебюджетные источники – 3 512 975,89 руб.

Объем исполнения Программы составил – 68 944 367,92 руб.(95,41%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 389 610,90 руб.;

- краевой бюджет – 55 158 900,93 руб.;

- федеральный бюджет – 8 882 880,20 руб.;

- внебюджетные источники – 3 512 975,89 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 3 318 902,17 руб. (4,59 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине не полной реализации мероприятия «Реализация проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Музей-аллея в г. Бородино» в рамках государственной программы Красноярского края "Формирование комфортной городской среды", в результате принятых технических решений сложилась экономия в размере 3 318 576,06 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Направление программы. Формирование комфортной городской среды:**

* благоустройство дворовых территорий (3 шт.: ул. Ленина, 52, ул. Ленина, 56, ул. Ленина, 62);
* благоустройство общественной территории (площадь ДК «Угольщик»);
* "Капитальный ремонт аллеи и сквера по ул. Горького (от ул. Октябрьской до ул. Ленина);
* Благоустройство сквера расположенного по адресу: г.Бородино, ул. Ленина, 63"б".

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрен 1 целевой индикатор и 17 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **16** | **Среднеэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** финансовое управление администрации города Бородино.

**Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Бородино, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Задачи программы:**

1. эффективное управления муниципальным долгом города Бородино;
2. обеспечение необходимых условий для эффективной реализации программы;
3. выполнение обязательств государства в рамках полномочий органов местного самоуправления;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, а также повышения эффективности расходов местного бюджета;
5. своевременное осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 7 350 067,77 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 7 218 879,60 руб.;

- краевой бюджет – 131 188,17 руб.

Объем исполнения Программы составил – 7 292 265,03 руб.(99,21 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 7 161 076,86 руб.;

- краевой бюджет – 131 188,17 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 57 802,74 руб. (0,79 %).

Недовыполнение по финансированию программы произошло по причине отсутствия потребности в заемных средствах.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Управление муниципальным долгом города Бородино:**

* сохранение на экономически безопасном уровне объема муниципального долга;
* своевременно и полностью погашены долговые обязательства и расходы на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями;
* отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам города.

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий:**

* своевременно составлены проект «программного бюджета» города и отчет о его исполнении;
* обеспечена деятельность финансового управления, направленная на эффективность управления местным бюджетом;
* соблюдены ограничения по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов, установленных законодательством;
* соблюдены требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному представлению бюджетной отчетности;
* осуществлены дальнейшее развитие и внедрение внутреннего муниципального финансового контроля;
* повышена доступность информации о бюджете города Бородино для граждан, растет интерес граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города;
* обеспечена деятельность аппарата направленной на эффективность управления программным бюджетом;
* сохранен удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города на экономически безопасном уровне.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 18 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 5,93 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **14,93** | **Среднеффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**16. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего повышение уровня и качества жизни населения города Бородино.

**Задача программы:**Оказание финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 0,00 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 0,00 руб.;

- краевого бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения – 0,00 руб. (0,0 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 0,00руб.;

- краевого бюджета – 0,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 0,00 руб. (0%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**В рамках реализации программы:**

* оказана консультационно-информационная поддержка 4 субъектам малого предпринимательства.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2019 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 0 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **0** | **Неэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной при нулевом объеме финансирования программы. Это связано с тем, что в 2019 году было размещено 7 (семь) объявлений о конкурсе на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по результатам которых заявители отсутствовали. На основании этого по итогам года было принято решение о снятии бюджетных асигнований на уменьшение дифицыта бюджета города.

Начальник отдела планирования,

экономического развития, кадрового

обеспечения и охраны труда Е.А. Догорова