АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

21.12.2015												№ 1171

Об утверждении методики проведения оценки эффективности  реализации муниципальных программ города Бородино

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить методику проведения оценки эффективности  реализации муниципальных программ города Бородино согласно приложению.

- Признать утратившими силу постановление  администрации города Бородино от 18.02.2015 № 131 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино».

3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Бородино					       А.Ф. Веретенников

Догорова Е.А.

8(39168)4-40-77

Приложение № 1

к Постановлению администрации города Бородино

от 21.12.2015 № 1171

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино

- При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино  (далее – оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино (далее соответственно – критерии, муниципальная программа).

- При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования 
по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись местного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кцп

Сцп = ∑ Ицп / Кцп,

i=1

где:

i – номер целевого показателя муниципальной программы;

Сцп – средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

Ицп – индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей муниципальной программы;

Кцп – количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ФЗцпi | , |
| --- | --- | --- |
|  | ПЗцпi |  |

в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ПЗцпi | , |
| --- | --- | --- |
|  | ФЗцпi |  |

где:

ПЗцп  – плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

ФЗцп – фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы;

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается 
по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий рассчитывается по формуле:

N

Спр = ((Ипрi * Впрi),

i=1

где:

Спр – средний уровень достижения показателей результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий;

Ипрi – индекс фактического достижения значения i-ого из показателей результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий;

Впрi – весовой критерий соответствующего показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий, установленный в муниципальной программе.

В случае если большее значение показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий рассчитывается по формуле:

| Ипрi = | ФЗпрi | , |
| --- | --- | --- |
|  | ПЗпрi |  |

в случае если меньшее значение показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий рассчитывается по формуле:

| Ипр = | ПЗпрi | , |
| --- | --- | --- |
|  | ФЗпрi |  |

где:

ПЗпрi  – плановое значение i-го показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий;

индекс фактического достижения показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий для показателей результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности подпрограммы и (или) отдельных мероприятий, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой  
из подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме муниципальной программы и (или) по соответствующему отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись местного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кпрn

Спрn = ∑Ипрin / Кпрn,

n=1

где:

Спрn – средний уровень достижения показателей результативности 
по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Ипрin – индекс фактического достижения значения каждого 
из показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Кпрn – количество показателей результативности, заявленных в n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-м отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ФЗпрi | , |
| --- | --- | --- |
|  | ПЗпрi |  |

в случае если меньшее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ПЗпрi | , |
| --- | --- | --- |
|  | ФЗпрi |  |

где:

ПЗпрi  – плановое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам 
для расчета индекса фактического достижения показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования 
по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы 
и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 
и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности 
по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования 
по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) 
до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл по формуле:

| Спрs = | K ∑ Nbn *Sfn g=1 | , |
| --- | --- | --- |
|  | Sfp |  |

где:

Спрs – средний уровень достижения показателей результативности 
по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Nbn – количество балов по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

К – количество подпрограмм муниципальной программы 
и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных 
в данной муниципальной программе;

Sfn – объем фактического финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Sfp – объем фактического финансирования по муниципальной программе.

- При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпр + КСпрs,

где:

КСцп – количество баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования 
по муниципальной программе)»;

КСпр – количество баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)»;

КСпрs – количество баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)».

муниципальная программа признается:

высокоэффективной – при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной – при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной – при получении от 12 баллов (включительно) 
до 20 баллов;

неэффективной – при получении менее 12 баллов.