АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2010                                   г. Бородино                                        № 429

О проведении Дня молодежи

В рамках реализации городской целевой Программы «Молодежь Бородино» на 2009 – 2011годы, на основании Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести День молодежи 26 июня 2010 г. на площади ГДК «Угольщик».

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня молодежи согласно приложению 1.

- Финансовому управлению администрации города Бородино профинансировать отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Бородино мероприятия по проведению Дня молодежи в сумме 91300 тысяч рублей.

- МОВД «Бородинский» (Губерман С.Я.) во время проведения мероприятия обеспечить контроль за соблюдением правопорядка в общественных местах.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по общественно-политическим вопросам – начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Е.В. Сотникову.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

опубликованию в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                        А.Н. Борчуков

Верно

Главный специалист по общим вопросам                                   А.В.Студилина

Чепчец , 44962

Приложение 1

к постановлению  администрации

города  от10.06.2010  № 429

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению

Дня молодежи 26.06.2010 г.

| № п-п | Мероприятие | Место проведения | Время проведения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сценарий, режиссура, концертные номера ГДК «Угольщик» | Площадь ГДК «Угольщик» | 26.06.2009 г. с 19 до 24 час. | Шатерникова Т.В. Дедова О. М. |
| 2 | Выступление молодежных субкультур: - рэп - рок - граффити - паркур - брейк | Площадь ГДК «Угольщик» | 19-00-20-00 26.06.2009 г. | Дедова О.М. |
| 3 | -Торжественное открытие праздника | Площадь ГДК | 20-00 26.06.2009 г. | Дедова О.М. |
| 4 | Вручение молодежной премии главы города | Площадь ГДК | 20-20 26.06.2010 г. | Чепчец Л.Ю. |
| 5 | Презентация семейного клуба, участника Всероссийского фестиваля клубов молодых семей в г. Пермь «Союз молодых сердец» | Площадь ГДК | 20-30 26.06.2010г. | Дедова О.М. Позднякова Ж.А. |
| 6 | Чествование молодоженов и молодых семей с детьми в возрасте до 1 года | Площадь ГДК | 19-40 26.06.2010 г. | Козлова Л.В. Чепчец Л.Ю. |
| 7 | Выступление трудовых отрядов: - подготовка к шествию; - подготовка визитки, речевок плакатов | Площадь ГДК Площадь ГДК | 19-30 26.06.2010г. | Михнюкевич В.В. Бригадиры трудовых отрядов |
| 8 | Выступления школы моделей и детской модельной студии | Площадь ГДК | С 22-00 26.06.2010 г. | Поздеева А.В. |
| 9 | Подготовка городской молодежной радиогазеты | МУ «ММЦ» | 26.06.10 с 14 до 20 часов | Петрова М.Д. |
| 10 | Ревизия и подключение колоколов | МУ «ММЦ» | 26.06.2010 г. С 14 до 20 часов | Берилкин В.В. |
| 11 | Фейерверк | Площадь ГДК | 24-00 26.06.2010 г. |  |
| 12 | Дежурство пожарной машины | Площадь ГДК | С 23-30 | Самсонов А.П. |
| 13 | Дежурство скорой помощи | Площадь ГДК | С 21 до 24 -00 26.06.2010 г. | Шевченко Д.В. |
| 14 | Обеспечение правопорядка в городе, дежурство на площади ГДК «Угольщик» | Площадь ГДК | С 19-30 до 24-30 26.06.2010 г. | Губерман С.Я. |
| 15 | Перекрытие улиц во время молодежного шествия и сопровождение во время автопробега (по отдельному плану); - дежурство ГИБДД | Ул. Ленина, ул. Маяковского, ул Октябрьская Площадь ГДК «Угольщик» | С 19-40 до 20-00 26.06.2010 г. 20-00 – 24-00 26.06.2010 г. | Серебряков В.Г. |
| 16 | Музыкальное и световое оформление | Площадь ГДК | 20-00 – 24-00 26.06.2010 г. | Шатерникова Т.В. |
| 17 | Рекламное обеспечение | Ул. Ленина | До 26.06.2010 г. | Смирнов А.С. Шатерникова Т.В. Гуменюк Н.В. |
| 18 | Организация торговли | Площадь ГДК | С 19-30 до 24-00 час. 27.06.2010г. | Михнюкевич Н.А. |
| 19 | Уборка площади ГДК до и после праздника; Предоставление телевышки; Организация освещения по ул. Октябрьская, Горького в районе ГДК «Угольщик» | Площадь ГДК | 27.06.10-28.06.10 | Симаков А.А. |
| 20 | Проведение шахматного турнира | ГДК «Угольщик» | 26.06.10 В 11-00 | Комогорцев С.В. |
| 21 | Организация спортивных мероприятий: - эстафета среди молодежных команд. | Городской стадион, площадь ГДК «Угольщик» | 26.06.10 С20-30 до 21-00 | Калиновский Е.В. |
| 22 | Квест между трудовыми отрядами и молодежью предприятий города: «Молодым везде у нас дорога!» | Территория города | 26.06.2010 г. | Позднякова Ж.А. Банцеев Ф.Ф. |
| 23 | Организация и проведение дискотеки | Площадь ГДК | 23-00 – 24час. 26.06.2010 г. | Чепчец Л.Ю., Шатерникова Т.В. |
| 24 | Организация Молодежного шествия | Ул. Ленина (от магазина «Исток»), ул. Маяковского ( Торговый дом), ул. Октябрьская, до площади ГДК «Угольщик» | 19-40 -20-00 26.06.2010 г. | Банцеев Ф.Ф., Михнюкевич В.В. организации и предприятия города, трудовые отряды, ДЮСШ |
| 25 | Организация молодежного автопробега | По ул. Ленина (от экскаватора), ул. Приозерная, Большевицкая, Пионерская,9 мая, Комсомольская, Октябрьская. | 26.06.2010г. | Чепчец Л.Ю. |

Вед. специалист по реализации

молодежных проектов ОКСиМП                                                                                 Л.Ю. Чепчец