**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.06.2015 г. Бородино № 490

О проведении Дня российской

 молодежи

 В целях реализации государственной молодежной политики, в рамках муниципальной программы «Молодежь Бородино в XXI веке», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести День российской молодежи в г. Бородино 27 июня 2015 г.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня российской молодежи согласно приложению 1.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня российской молодежи согласно приложению 2.
4. Местом проведения праздника определить площадь ГДК «Угольщик» (ул. Октябрьская, д. 56 а) в 18:00.
5. Ограничить движение транспортных средств на период проведения празднования Дня российской молодежи 27.06.2015 г. на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Бородино:

 с 17:30 – 23:00 на участке улицы Октябрьской

(район городской площади: от ул. Октябрьской, 56 до ул. Октябрьской 58).

1. МО МВД России «Бородинский» (Закавряшин Ю.В.) во время проведения мероприятий в рамках празднования Дня российской молодежи обеспечить контроль за соблюдением правопорядка в общественных местах.
2. Обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения города Бородино о временном прекращении движения транспортных средств на участках, указанных в пункте 5 настоящего Постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Н.Н. Рабекину.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Бородино А.Н. Борчуков

Дворянчик

46899

Приложение 1

к постановлению администрации

 города Бородино

№ 490

От 08.06.2015

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению

Дня российской молодежи 27.06.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п-п | Мероприятие | Место проведения | Время проведения | ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Организационные вопросы** |
| 1 | Подготовка проекта постановления, проведение совещаний по организации праздника |  |  | Рабекина Н.Н.Дворянчик А.В. |
| 2 |  Ведение переговоров с коллективами, заключение договоров, подготовка благодарственных писем, смет, прием заявок на участие в конкурсах – участниками Дня российской молодежи |  |  | Дворянчик А.В. |
| 3 | Сценарий, режиссура, концертные номера, световое сопровождение  | Площадь МБУК ГДК «Угольщик» | 27.06.2015с 18 до 23.00 час. | Игнаткова И.М. (МБУК ГДК «Угольщик»)Большанин Е. О.(г. Зеленогорск) |
| 5 | Уборка площади МБУК ГДК до и после праздника;предоставление телевышки;Организация освещения по ул. Октябрьская, Горького в районе МБУК ГДК «Угольщик» | Площадь МБУК ГДК | 27.06.2015-28.06.15 | Шилихин Р.В.Шукан В.В. |
| 6 | Организация творческих площадок | Площадь МБУК ГДК | 27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
| 7 | Музыкальное оформление праздника | Площадь МБУК ГДК | 18-00 – 23.0027.06.2015 | Игнаткова И.М. |
| 8 | Обеспечение транспортом для доставки коллектива из г. Красноярска | Бородино-Красноярск –Бородино - Красноярск | 27.06.2015 | Игнаткова И.М. |
| 9 | Обеспечение транспортом (газель) для проведения акции по городу | г. Бородино | 27.06.2015 | Эллер Г.А. |
| **Порядок проведения Дня российской молодежи** |
| 14 | Организация творческих площадок на площади ДК:- флагманские штабы молодежного центра - викторина- творческая мастерская- тематические мастерские: брейк-данс, паркур;- Робототехника- площадка трудовых отрядов- молодежные  | Площадь ДК | 27.06.201518:00-20:00 | Игнаткова И.М.Дворянчик А.В.Паращенко Т.И.Кондрашов В.С.Мутовина О.И.Шабуров Ю.Н.Иванина О.А. |
| 16 | Проведение спортивных мероприятий, шахматного турнира | ДК «Угольщик»,Городской стадион |  | Колпаков В.А.Комогорцев С.В. |
| 18 | Торжественное открытие праздника | Площадь МБУК ГДК  | 20-0027.06.2015 | Игнаткова И.М. |
| 17 | Вручение молодежной премии главы города, благодарственных писем и от Совета депутатов | Площадь МБУК ГДК | 20-2027.06.2015  | Дворянчик А.В. |
| 19 | Выступление молодежных агитбригад предприятий города | Площадь МБУК ГДК | 20-4027.06.2015 | Дворянчик А.В. |
| 20 | Награждение лучших бойцов и бригадиров трудовых отрядов СУЭК | Площадь МБУК ГДК | 20:3027.06.2015 | Дворянчик А.В. |
|  | Молодежный квест между трудовыми отрядами и молодежью предприятий города |  | 20:4027.06.2015 | Дворянчик А.В., бригадиры трудовых отрядов |
| 21 | Организация спортивных мероприятий | Городской стадион,Агитплощадки, МБУК ГДК «Угольщик» | 27.06.2015 | Колпаков В.А. |
| 22 | Торжественное открытие трудового лета ТОС | Площадь МБУК ГДК | 21:0027.06.2015 | Дворянчик А.В. |
| 23 | Награждение актива флагманских программ | Площадь МБУК ГДК | 21:1027.06.2015 | Дворянчик А.В. |
|  | Подведение итогов квеста награждение победителей | Площадь МБУК ГДК | 21:3027.06.2015 | Дворянчик А.В. |
|  | Выступление школы моделей, КВНщиков и коллективов города  | Площадь МБУК ГДК | В течение мероприятия | Дворянчик А.В. |
| 24 | Дискотека  | Площадь МБУК ГДК | 22.20 |  |
| 25 | Праздничный фейерверк | 23.0027.06.2015  | Дворянчик А.В. |
| 26 | Мотокросс | Старый парк «Березовая роща» | 20-21. 06. 2015 | Колпаков В.А.Ермолаев А.П.Дворянчик А.В. |
| **Рекламное сопровождение праздника** |
| 27 | Рекламное обеспечение праздничных мероприятий на ТВ, городском сайте, газете, в городе (рекламные щиты) | Ул. Ленина | До 27.06.2015  | Кайзер Т.В.Игнаткова И.М.Гуменюк Н.В.Сигов Д.Д.Степанова Т.Г. |
| **Обеспечение правопорядка** |
| 30 | Дежурство пожарной машины | Площадь МБУК ГДК | С 22:00до 23:00 площадь ГДК27.06.2015 | Ерохин В.Ю. |
| 31 | Дежурство скорой помощи | Площадь ГДК | С 20.00 до 23.30 27.06.2015  | Москвитина В.В. |
| 32 | Обеспечение правопорядка в городе, дежурство на площади МБУК ГДК «Угольщик», в парке «Березовая роща» | Площадь ГДК | С 18:00 до 23.3027.06.2015 20-21.06.2015 | Закавряшин Ю.В. |
| 33 | Дежурство ГИБДДПерекрытие улиц во времямолодежного шествия и сопровождение во время автопробега  |  Площадь ГДК «Угольщик» | С 18:00 до 23-3027.06.2015 | Закавряшин Ю.В. |

Приложение 2

к постановлению администрации

 города Бородино

№ 490

От 08.06.2015

**ОРГКОМИТЕТ**

**по подготовке и проведению Дня российской молодежи**

27.06.2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Рабекина Наталья НиколаевнаСотникова Екатерина Валентиновна | Заместитель главы города по социальным вопросам и связям с общественностьюНачальник ОКСМПиИО администрации г. Бородино |
| Закавряшин Юрий Викторович | Начальник МО МВД России «Бородинский» (по согласованию) |
| Шукан Виктор Васильевич | Директор ООО «Ваш управдом +» |
| Дворянчик Андрей Викторович  | Директор МКУ «ММЦ г. Бородино» |
| Игнаткова Ирина Михайловна | Директор МБУК ГДК «Угольщик» |
| Догорова Елена Александровна  | Начальник отдела планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации г. Бородино |
| Букета Максим Владимирович | Член Совета по делам молодежи, филиал АО «СУЭК – Красноярск» «Бородинское ПТУ» |
| Аверьянов Александр Геннадьевич | Член Совета по делам молодежи АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» |
| Матухно Юлия Владимировна | Заместитель исполнительного директора по персоналу и трудовым отношениям ООО «Бородинский РМЗ» |
| Парфенова Татьяна Владимировна | Методист МКУ «ММЦ г. Бородино» |
| Москвитина Виктория Викторовна | Главный врач КГУЗ «Бородинская ГБ» |
| Кайзер Татьяна Валерьевна | Редактор общественно-политической газеты «Бородинский вестник» |