АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019	г. Бородино	№ 546

| О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 26.04.2019 № 245 «Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в отопительный период 2019-2020 годов» |  |
| --- | --- |

В связи с корректировкой титульных списков капитальных и текущих ремонтов теплоснабжающей организацией АО «КрасЭко», для формирования актуального план-графика мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 26.04.2019 № 245 «Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в отопительный период 2019-2020 годов» следующие изменения:

Приложение к постановлению администрации города Бородино от 26.04.2019 № 245 «Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в отопительный период 2019-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет-сайте муниципального образования город Бородино.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

И.о. главы города Бородино                                                                    А.В. Первухин

Яковлев В.А.,

4 45 05

|  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  | города Бородино |
|  |  |  |  |  |  | от 22.08.2019 № 546 |
| План - график мероприятий по подготовке жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино |
| к работе в отопительный период 2019-2020 годов. |
| № п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Объем | Срок выполнения | Финансирование, т.р., | Ответственный |
|  |  |  |  |  | план, без НДС | план, с НДС | Источник финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Бородинский участок Восточного филиала АО "КрасЭко" |
|  | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  | средства в структуре тарифа, | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 | Замена ковша скреперной лебёдки 1-го углепотока. | 1 шт. | 01.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Установка щитов управления в РП-2 питательными насосами № 3,4,5. | 3 шт. | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Замена щита управления в РП-3 горизонтальным транспортёром топливоподачи | 1 шт. | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт вентилятора поддува №5 с заменой промежуточной опоры | 1 шт. | 01.-15.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт подогревателя №7 с заменой трубного пучка | 1 т/обм. | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Установка дополнительных пластин на теплообменник промзоны для увеличения мощности | 1 т/обм. | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 2 | 1шт. | 14.06.-28.06.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 3 | 1шт. | 01.07.-15.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 4 | 1шт. | 01.08.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 № 5 | 1 шт | 02.09.-30.09.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 № 7 | 1шт. | 16.07.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КЕВ 25/14 СО № 8 | 1шт. | 01.08.-20.08.2019 |  |  | средства в структуре тарифа, | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев |
|  |  | Текущий ремонт котла КЕВ 25/14 СО № 9 | 1 шт. | 06.05.-31.05.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосных агрегатов | 25 шт. | 13.05.-16.09.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт системы золоудаления | 1 шт. | 15.07.-15.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования топливоподачи | 10 шт. | 03.06.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт помещений | 1000 м2. | 15.08.-16.09.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | 153 шт | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Замена кабеля питания 6кВ трансформатора 2ТБ | 25 м. | 01.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  | Котельная № 2 | Замена силовых щитов ЩС-6, ЩС-7 эл.двигателей вакуумных насосов №1-4 в здании ВВН. | 4 шт. | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт приемных бункеров золы В/К №2 | 2 шт. | 14.06.-15.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт электрооборудования центральных ворот котельной с заменой щитов и кабеля питания | 2 щита | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт освещения котельной на отметке "000" с заменой светильников на светодиодные | 41 шт. | август - сентябрь 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №1 | 1шт. | 06.05.-31.05.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №2 | 1шт. | 01.08.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №3 | 1шт. | 10.07.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №4 | 1шт. | 01.04.-28.06.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт насосных агрегатов | 15 шт. | 01.04.-31.10.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования золоудаления | 7 шт. | 03.06.-31.10.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт оборудования топливоподачи | 5 шт. | 01.04.-13.09.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | 100 шт. | 03.06.-30.08.2019 |  |  | средства в структуре тарифа, | Директор Восточного филиала АО "КрасЭко" Ю.Г. Тимофеев |
|  |  | Текущий ремонт оборудования химводоочистки | 9 шт. | 01.07.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт помещений | 450 м2. | 03.06.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по объектам теплоснабжения: |  | 01.04.-31.10.2019. | 5 577,8 |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетевого насоса №1 1АО ЦТП № 2 | 1 шт. | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетевого насоса №1 Д-8 ЦТП № 5 | 1 шт. | 01.-30.04.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Октябрьская 30 - 31 | 50 м. | 03.08.-01.09.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК272 до ТК273 по ул. Комсомольская | 47 м. | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлическая наладка тепловой сети, установка дроссильных шайб | сеть | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №2 | 1 шт. | 03.06.-13.09.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №5 | 1 шт. | 03.06.-15.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №6 | 1 шт. | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП №7 | 1 шт. | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт котельной ГРП (насосная) | 1 шт. | 03.06.-31.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей квартала "А" | 154 шт. | 15.07.-30.08.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей квартала "Б" | 120 шт. | 03.06.-15.07.2019 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования ЦТП | 35 шт. | 03.06.-30.08.2019. |  |  |  |  |
|  |  | Итого по сетям теплоснабжения: |  | 03.06.-13.09.2019 | 1 443,5 |  |  |  |
|  | Объекты электроснабжения | Ремонт и обслуживание ТП, РП, ПС. | 69 шт | 06.05.-31.10.2019 | 864,00 |  |  |  |
|  | Сети электроснабжения | Ремонт и обслуживание сетей | 170,5 км | 06.05.-31.10.2019 | 3560,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по объектам и сетям электроснабжения |  | до 31.10.2019 | 4 424,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по Бородинскому участку Восточного филиала АО "КрасЭко": |  | 01.04.-31.10.2019. | 11 445,30 |  |  |  |
|  | ООО "СибЭкоПром" |
|  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосно-фильтровальная станция п.Урал -производственно-техническая лаборатория (ПТЛ) | Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции в помещении микробиологической лаборатории | 1 система | май-июнь | 272,80 |  |  |  |
|  | Узел запасных резервуаров г. Бородино | Капитальный ремонт водобака № 6. | 1 шт | июль-октябрь | 6 174,50 |  | Краевой и местный бюджет | МКУ "Служба единого заказчика" |
|  | Итого объекты водоснабжения |  |  | до 31.10.2019. | 272,80 |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводная сеть по ул. Щетинкина от ВК-344 до ул.Луговой ВК-359 | Капитальный ремонт (замена трубопровода) п/э Ду 110 мм | 329 м | июль | 788,81 |  |  |  |
|  | Водопроводная сеть по ул. Кирова от ВК-344 до ул.Луговой ВК-359 | Капитальный ремонт (замена трубопровода) п/э Ду 110 мм | 520 м | август | 1774,68 |  |  |  |
|  | Итого сети водоснабжения |  |  | до 30.08.2019 | 2563,49 |  |  |  |
|  | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городские очистные сооружения канализации | Капитальный ремонт (замена) системы отопления в здании биофильтров | 1 система | август | 525,90 |  |  |  |
|  | Городские очистные сооружения канализации | Капитальный ремонт уличного освещения ВЛ 0,4 кВ очистных сооружений (замена светильников) | 12 шт | июль | 174,80 |  |  |  |
|  | Итого объекты водоотведения |  |  | до 30.08.2019 | 700,70 |  |  |  |
|  | Сети водоотведения |  |  |  |  |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "СибЭкоПром" Р.В. Шилихин |
|  | Втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные колодцы | Очистка канализационных колодцев от механических отложений с промывкой | 97 шт; | май-август | 88,20 |  |  |  |
|  | Итого сети водоотведения |  |  | до 30.08.2019 | 88,20 |  |  |  |
|  |  | Итого по ООО "СибЭкоПром": |  |  | 3 625,19 |  |  |  |
| ООО "Тройка" |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11 Победы,12; Победы,13 Стахановский,9; Стахановский,10 Стахановский,11; Стахановский,12 Стахановский,4; Строительный,2 Строительный,4; Маяковского,21 Маяковского,27; Маяковского,28 Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | планово-предупредительные работ по обслуживанию внутридомовых сетей холодного водоснабжения, ревизия запорной арматуры на вводе в дом и по стоякам | 26 домов | с 15.05.2019 по 30.08.2019 | 26,00 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11 Победы,12; Победы,13 Стахановский,9; Стахановский,10 Стахановский,11; Стахановский,12 Стахановский,4; Строительный,2 Строительный,4; Маяковского,21 Маяковского,27; Маяковского,28 Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | Ревизия ВРУ | 26 домов | с 15.05.2019 по 14.06.2019 | 26,00 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11 Победы,12; Победы,13 Стахановский,9; Стахановский,10 Стахановский,11; Стахановский,12 Стахановский,4; Строительный,2 Строительный,4; Маяковского,21 Маяковского,27; Маяковского,28 Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | планово-предупредительные работ по обслуживанию внутридомовых сетей горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры на вводе в дом и по стоякам | 26 домов | с 15.05.2019 по 14.06.2019 | 52,00 |  |  |  |
|  | Ленина,49 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Ленина,51 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Ленина,53 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Ленина,58 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Ленина,60 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Ленина,62 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Ленина,62А | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Ленина,57 | изоляция трубопровода | 50м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 20,00 |  |  |  |
|  | Победы,11 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Победы,12 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Победы,13 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,9 | изоляция трубопровода | 10м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,10 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,11 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,12 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,4 | изоляция трубопровода | 10 м | с 01.07.2019 по 31.07.2019 | 5,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,12 | установка металлических утепленных дверей | 2 шт | 01.04.2019 по 30.04.2019 | 92,00 |  |  |  |
|  | Ленина,49 | установка металлических утепленных дверей | 1 шт | 01.04.2019 по 30.04.2019 | 40,00 |  |  |  |
|  | Ленина,53 | установка металлических утепленных дверей | 1 шт | 01.04.2019 по 30.04.2019 | 40,00 |  |  |  |
|  | Ленина,46 | установка металлических утепленных дверей | 1 шт | 01.04.2019 по 30.04.2019 | 34,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,9 | ремонт отмостки | 92 м | с 01.07.2019 по 30.08.2019 | 48,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,10 | ремонт отмостки | 92 м | с 01.07.2019 по 30.08.2019 | 48,00 |  |  |  |
|  | Победы,12 | ремонт отмостки | 60 м | с 17.06.2019 по 13.09.2019 | 31,00 |  |  |  |
|  | Октябрьская ,62 | установка пластиковых окон | 2 шт. | 01.04.2019 по 30.04.2019 | 32,00 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  | Маяковского,27 | установка пластиковых окон | 2 шт | 01.04.2019 по 30.04.2019 | 32,00 |  |  |  |
|  | Ленина,57 | смена кранов ГВС | 4 шт | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 4,50 |  |  |  |
|  | Ленина,48 | ремонт межпанельных швов | 7 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 3,10 |  |  |  |
|  | Ленина,49 | ремонт межпанельных швов | 30 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 13,50 |  |  |  |
|  | Ленина,51 | ремонт межпанельных швов | 20 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 9,00 |  |  |  |
|  | Ленина,53 | ремонт межпанельных швов | 9 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 4,00 |  |  |  |
|  | Ленина,62 | ремонт межпанельных швов | 12 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 5,40 |  |  |  |
|  | Ленина,62 А | ремонт межпанельных швов | 23 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 10,30 |  |  |  |
|  | Победы,12 | ремонт межпанельных швов | 20 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 9,00 |  |  |  |
|  | Победы,13 | ремонт межпанельных швов | 12 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 5,40 |  |  |  |
|  | Победы,13 | смена кранов отопления | 19 шт | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 5,70 |  |  |  |
|  | Стахановский,11 | ремонт межпанельных швов | 14 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 6,30 |  |  |  |
|  | Стахановский,12 | ремонт межпанельных швов | 12 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 5,40 |  |  |  |
|  | Стахановский,9 | ремонт межпанельных швов | 31 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 14,00 |  |  |  |
|  | Стахановский,4 | ремонт межпанельных швов | 50 м | с 06.05.2019 по 31.05.2019 | 22,50 |  |  |  |
|  | Ленина,49; Ленина,51; Ленина,53 Ленина,58; Ленина,60; Ленина,62 Ленина,62А; Ленина,57; Победы,11 Победы,12; Победы,13 Стахановский,9; Стахановский,10 Стахановский,11; Стахановский,12 Стахановский,4; Строительный,2 Строительный,4; Маяковского,21 Маяковского,27; Маяковского,28 Октябрьская,62; 9 Мая 57 Ленина,46; Ленина,48 Горького,7 | гидравлические испытания системы, промывка | 26 домов | с 15.05.2019 по 02.09.2019 | 130,00 |  | средства в структуре тарифа | Директор ООО "Тройка" Павлов П.В. |
|  |  | Итого по ООО "Тройка": | 26 домов | 01.04.-13.09.2019 | 844,10 |  |  |  |
| ООО "Ваш управдом плюс" |
|  | ул. 9 Мая, 55; ул.Горького, 1; ул. Октябрьская, 54; ул. Советская, 64 | Замена запорной арматуры на трубопроводах водоснабжения в подвале | 118 шт. | Июнь-август | 110,2 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "Ваш управдом плюс" А.А. Деревягин |
|  | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры | 88 домов | Май-август | 176 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | ул. Октябрьская, 54; ул. Советская, 64 | Замена трубопроводов теплоснабжения | 28 м.пог. | Май -август | 58,2 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | Жилой фонд | Промывка системы теплоснабжения МКД | 88 домов | Июнь-август | 0 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | ул. Ленина, 52; м-н Победы, 5; ул. Советская, 55; ул. Рождественская, 1А | Ремонт отмостки | 235,8 м2 | Июнь-август | 386,5 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | Жилой фонд | Замена дверных блоков в подъездах | 14 шт. | июль-август | 518 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | Жилой фонд | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения | 200 м.пог. | Июль-август | 63 |  | Средства в структуре тарифа | Директор ООО "Ваш управдом плюс" А.А. Деревягин |
|  | ул. Рождественская,1А; ул.9 Мая, 42,54, ул.Ленина,63, ул.Гоголя,6; ул. 9 Мая, 58 | Смена светильников придомового освещения | 29 шт. | январь-август | 47,9 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | м-н Стахановский, 7,8, ул. Октябрьская, 84 | Замена венткоробов над квартирами на кровле | 3 шт. | март | 228,3 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | ул. Ленина, 56; ул. Советская, 70 | Замена оконных блоков в подъездах на блоки ПХВ | 20 шт. | май-июль | 300 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | ул. Комсомольская, 14, ул. Октябрьская, 82; м-н Победы, 15; м-н Стахановский, 5; пер. Солнечный, 4 | Замена канализационных труб в подвале | 36 м.пог. | июль-август | 36,5 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | ул. Ленина, 47 | Утепление чердачного перекрытия | 50 м2 | май-июнь | 35,4 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | ул. Заводская, 8; ул. Рождественская, 1А; м-н Стахановский, 6 | Утепление наружных стен | 191 м2 | май-август | 428,9 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | Жилой фонд | Ремонт и герметизация межпанельных швов | 400 м.пог. | июнь-сентябрь | 180 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2019-2020 г.г. | 88 домов | август | 0 |  | Средства в структуре тарифа |  |
|  |  | Итого по ООО "Ваш управдом плюс": |  |  | 2568,9 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: |  |  |  | 24 657,987 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой и местный бюджет: |  |  |  | 6 174,500 |  |  |  |
|  | Управляющие компании: |  |  |  | 3 413,000 |  |  |  |
|  | Ресурсоснабжающие организации: |  |  |  | 15 070,487 |  |  |  |