**Аналитическая записка**

**о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий учреждениями культуры, подведомственными ОКСМП и Ио**

 **администрации города Бородино за 1 кв. 2017**

 В 1 кв. 2017 году муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные Отделу культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино оказывали муниципальные услуги (работы) в соответствии с перечнем муниципальных услуг

 Муниципальные задания в 2017 году были сформированы для следующих бюджетных учреждений культуры:

- Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Бородинская Детская школа искусств»;

- Муниципального бюджетного учреждения культуры Музея истории города Бородино;

- Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дом ремесел»;

- Муниципального бюджетного учреждения культуры городской дворец культуры «Угольщик».

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бородинская Детская школа искусств»**

1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств-фортепиано.

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

-доля детей, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств - фортепиано составила 15%;

-число обучающихся-24 чел., сохранение контингента 100%

2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств-духовые и ударные инструменты

2.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

 -доля детей, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств - духовые и ударные инструменты составила 5,6%

 -число обучающихся-9 чел. сохранение контингента 100%.

3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств-народные инструменты.

3.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

 -доля детей, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств - народные инструменты составила 39,37 %

-число обучающихся-63 чел., (62 человека по муниципальному заданию)

Причина: В 1 кв. 2017 гг. на отделении народных инструментов отсева учащихся не было.

4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств-хоровое пение.

4.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

 -доля детей, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 7программу в области искусств – хоровое пение составила 11,87 %

-число обучающихся-19 чел., сохранение контингента 100%.

5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств-хореографическое творчество.

5.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

 -доля детей, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств – хореографическое творчество составила 28,12%,

-число обучающихся- 45 чел., сохранение контингента 100%.

6. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

6.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу :

 -количество участников мероприятий -75 чел. (50 чел.), исполнение -162%;

 -количество мероприятий-2., исполнение -100%.

Мероприятия: Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Огни КАТЭКа»;

 Зональный фестиваль- конкурс исполнительского мастерства преподавателей духовых и народных инструментов

Вывод:

Муниципальное задание в целом исполняется. Муниципальные услуги МБУ ДО «Бородинская ДШИ» предоставляются в полном объёме в соответствии с заявленными значениями.

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры**

**Музей истории города Бородино**

1.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

-динамика числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом составляет (исполнено на отчетную дату) -0,8 %;

-доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда составляет (исполнено на отчетную дату) 11,2 %

-динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом составляет (1,5 %), исполнение (исполнено на отчетную дату) -16%

-число посетителей 908 чел. (исполнено на отчетную дату)

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций

2.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

 -формирование фондов музея – 51ед.

 -учет фондов музея- 4813 ед.

Вывод:

Муниципальное задание в целом исполняется. Муниципальные услуги МБУК Музей истории города Бородино предоставляются в полном объёме в соответствии с заявленными значениями.

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры**

**«Городской Дом ремесел»**

1.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

-численность участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составляет 144 чел., исполнение-100%;

-проведение выставок деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составляет 3 ед.,

-участие клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в выставках, конкурсах, фестивалях составляет 4 ед.

Вывод:

Муниципальное задание в целом выполняется. Муниципальные услуги МБУК «Городской Дом ремесел» предоставляются в соответствии с заявленными значениями.

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры**

**городской дворец культуры «Угольщик»**

1.Показ кино (бесплатно, социальный)

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв.

2. Показ концертов и концертных программ – сборный концерт

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв.

3. Показ (организация показа) концертов и концертных программ- концерт танцевально – хореографического коллектива

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв.

4.Создание концертов и концертных программ – сборный концерт

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв.

5. Создание концертов и концертных программ – концерт танцевально-хореографического коллектива

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв.

6. Организация и проведение культурно –массовых мероприятий – творческих 9фестивали, конкурсы) - фестиваль брейк-данса

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв.

7. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий- творческих (фестивали, конкурсы) фестиваль исторического моделирования «Бородинское поле – связь времен»

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 3 кв.

8. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий – творческих (фестивали конкурсы) – творческие встречи

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв.(в 1 кв. состоялось 2 встречи, присутствовало 50 зрителей)

9. Показ кинофильмов (платно)

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв. В 1 кв. состоялось 258 киносеансов, присутствовало 6 435 зрителей.

10. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий- иные зрелищные (платно)

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв. В 1 кв. проведено 15 мероприятий, присутствовало 2211 зрителей.

11. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий, иные зрелищные «бесплатно»

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу – показатель, утвержденный на 2017 год будет достигнут накопительным итогом в 4 кв. В 1 кв. проведено 31 мероприятие, присутствовало 4973 зрителя.

12. Организация деятельности клубных формирований самодеятельности народного творчества (платно)

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

-численность участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составляет 656 чел., исполнение-100%;

13. Организация деятельности клубных формирований самодеятельности народного творчества (платно)

1.1. Фактическое достижение показателя, характеризующего муниципальную услугу:

-численность участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составляет 197 чел., исполнение-100%;

Вывод:

Муниципальное задание в целом выполняется. Муниципальные услуги МБУК городской дворец культуры «Угольщик» предоставляются в полном объёме в соответствии с заявленными значениями.

.